|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo změny: ZL 10 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Datum: 9. 6. 2022 |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Zdroj tepla – primární okruh** |
|  |
| **Předmět změny: Vrty****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě průzkumu odbornou firmou musela být změněna předpokládaná technologie vrtání. Bylo uvažováno s technologií vodního průplachu bez použití pažení. S touto technologií nebude možno dosáhnout požadovanou hloubku. Technologie vrtání bude změněna na vrtání pomocí vzduchopěnového výplachu s průběžným pažením, pravděpodobně až do konečné hloubky.  |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:Uvedená změna technologie vrtání nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat. *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko investora:  |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST  | číslo změny: ZL 10 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Prohloubení základů a změna výztuže základů****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě průzkumu odbornou firmou musela být změněna předpokládaná technologie vrtání. Bylo uvažováno s technologií vodního průplachu bez použití pažení. S touto technologií nebude možno dosáhnout požadovanou hloubku. Technologie vrtání bude změněna na vrtání pomocí vzduchopěnového výplachu s průběžným pažením, pravděpodobně až do konečné hloubky.  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 8 |
| Cena méněprací bez DPH: **0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**303 560,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná cena díla: |
| **303 560,- Kč** |   29 806 155,35 Kč  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|   |   |
| Datum:  | Datum:  |