|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | číslo změny: ZL 10 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | | | | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | | | | Datum: 9. 6. 2022 | |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | | | | | | |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | |
|  | | | | |
| **Zdroj tepla – primární okruh** | | | | |
|  | | | | |
| **Předmět změny: Vrty**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě průzkumu odbornou firmou musela být změněna předpokládaná technologie vrtání. Bylo uvažováno s technologií vodního průplachu bez použití pažení. S touto technologií nebude možno dosáhnout požadovanou hloubku. Technologie vrtání bude změněna na vrtání pomocí vzduchopěnového výplachu s průběžným pažením, pravděpodobně až do konečné hloubky. | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |  | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  Uvedená změna technologie vrtání nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat.  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 |
|  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby:Stanovisko investora: | | | | | | | |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 10 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | číslo změny: ZL 10 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Prohloubení základů a změna výztuže základů**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě průzkumu odbornou firmou musela být změněna předpokládaná technologie vrtání. Bylo uvažováno s technologií vodního průplachu bez použití pažení. S touto technologií nebude možno dosáhnout požadovanou hloubku. Technologie vrtání bude změněna na vrtání pomocí vzduchopěnového výplachu s průběžným pažením, pravděpodobně až do konečné hloubky. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | Počet připojených výkresů: 8 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **303 560,- Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná cena díla: | |
| **303 560,- Kč** | | 29 806 155,35 Kč | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | | | |
| Podpis investora: | | Podpis Zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |