**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 618/2022**

**č. smlouvy zhotovitele: /2022**

**Název díla:**

**„ČS Rašovice – stavidlový uzávěr obtoku vtokového objektu“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**statutární orgán:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: BOS Radovan Vítámvás spol. s r.o.**

Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov

**IČO:** 25412396

**DIČ:** CZ25412396

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 164312.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 618/2022 uzavřené 2.06.2022. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace prací (poškozen spoj. materiál uchycení bronzového rámového těsnění, zakrytování – prostup na slezový žebřík v nesouladu s ČSN) a nutnosti rozšíření předmětu díla.

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: nejpozději do 9 týdnů**(od nabytí účinnosti SOD)

Nové znění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

**Zahájení díla:** dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 19.08.2022**

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 618/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č.1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov BOS – Radovan Vítámvás spol. s r.o.

Povodí Ohře, státní podnik Chomutov