dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7. 7. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: XXX

na straně jedné jako objednatel

(dále jako **„objednatel”**)

a

**Společnost AUBÖCK-Energylink s.r.o.**

**Vedoucí společník: Auböck s.r.o.**

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka

13372

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

zástupce ve věcech smluvních: XXX

zástupce ve věcech technických: XXX

**Společník: Energylink s.r.o.**

IČO: 05868513

DIČ: CZ05868513

se sídlem: Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

272160

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

zástupce ve věcech smluvních: XXX

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako **„zhotovitel”**)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 18. Společná ustanovení odst. 18.3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Hlavenec – intenzifikace ČOV“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 7. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V hlavičce smlouvy se u vedoucího společníka Auböck s.r.o. ruší:**

 bankovní spojení: XXX

 číslo účtu: XXX

**a nahrazuje se novým zněním:**

 bankovní spojení: XXX

 číslo účtu: XXX

1. **Článek 3 Doba plnění odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 3 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 375 kalendářních ode dne předání staveniště (jedná se o limitní termín pro provedení I. etapy realizace díla).

1. **Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

1. Cena bez DPH 25 574 496,43 Kč

(slovy: dvacetpětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistadevadesátšest korun českých, čtyřicettři haléřů)

1. DPH 21 % ve výši 5 370 644,25 Kč

(slovy: pětmilionůtřistasedmdesáttisícšestsetčtyřicetčtyři korun českých, dvacetpět haléřů)

1. Cena včetně DPH ve výši 30 945 140,68 Kč

(slovy: třicetmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícstočtyřicet korun českých, šedesátosm haléřů)

(dále též **„Cena za provedení díla”**);

1. **Článek 19 Závěrečná ustanovení odst. 19.4. se doplňuje o:**

Přílohu č. 9: Oznámení změny č. 1 - 3, změnový list č. 1 - 3 vč. rozpočtů změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze: V Boršově nad Vltavou:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Martin Lehký XXX**

**ředitel organizace jednatel společnosti Auböck s.r.o.**

 **vedoucí člen sdružení Společnost**

 **AUBÖCK-Energylink s.r.o.**

 **na základě plné moci**