Evidenční číslo smlouvy 51/1/2022

MIOS 22200073

**D O D A T E K č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 51/2022**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„občanský zákoník“**)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

Metrostav Infrastructure a.s.

IČO: 24204005

DIČ : CZ24204005

Se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu107-82140217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx, oblastním ředitelem regionu Čechy sever

zmocněn na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen **„smluvní strana**“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění díla a změna ceny díla „Obnova povrchu ulice K Višňovce, Říční, Smetanova a Topolská v Černošicích“.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla zahrnuje zejména úpravy při provádění asfaltových konstrukčních vrstev a zemních prací dle zjištěného stavu při provádění a odsouhlaseného TDI a AD, dále je proveden odpočet za neprováděné zkoušky obsahu dehtů a zatřídění dle hodnot PAU (zajištěno již dříve objednatelem) a je zohledněn požadavek objednatele na samonivelační uliční hydrantové, šoupátkové a ventilové poklopy místo původně uvažované rektifikace původních poklopů. Rozsah méněprací a víceprací je specifikován ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto smluvního dodatku.

**III.**

**CENA ZA DÍLO**

## Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem dle odsouhlaseného změnového listu u jednotlivých ulic mění takto :

* **obnova povrchu ulice K Višňovce**

smluvní cena dle SoD 595 783,37 Kč bez DPH

méněpráce 114 585,69 Kč bez DPH

cena dle dodatku č. 1 481 197,68 Kč bez DPH

* **obnova povrchu ulice Říční**

smluvní cena dle SoD 371 061,76 Kč bez DPH

méněpráce 15 380, 48 Kč bez DPH

cena dle dodatku č. 1 355 681,28 Kč bez DPH

* **obnova povrchu ulice Smetanova**

smluvní cena dle SoD 532 484,65 Kč bez DPH

méněpráce 9 542,89 Kč bez DPH

cena dle dodatku č. 1 522 941,76 Kč bez DPH

* **obnova povrchu ulice Topolská**

smluvní cena dle SoD 1 725 880,53 Kč bez DPH

vícepráce 138 615,65 Kč bez DPH

cena dle dodatku č. 1 1 864 496,18 Kč bez DPH

Snížení ceny díla o 893,41 Kč bez DPH Kč bez DPH (1 081,03 Kč s DPH)

## Nová smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH 3 224 316,90 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů 677 106,60 Kč

**Celková cena celkem včetně DPH**  **3 901 423,50 Kč**

Pro ocenění položek víceprací a méněprací jsou použity jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr SoD, cena pro stanovení položek, které nejsou součástí výkazu výměr je stanovena dohodou smluvních stran tak, aby odpovídala ceně obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku.

**IV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 105. zasedání konaném dne 27.6..2022 (usn. č. R/105/3/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Černošicích dne : …………… V Praze dne: ……………….

………………………………………. ………………………………………

Mgr. Filip Kořínek xxxxxxxxxxxxxxx

starosta oblastní ředitel pro region Čechy sever