Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

###### Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: Náměstí Svobody 432/5

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/45/2022 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/35 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 13.07.2022 |

Objednávka stavebně montážních prací stavby pod názvem: „Oprava šachty splaškové kanalizace na křižovatce ul. Palackého a ul. Národní v Rýmařově“

Město Rýmařov u Vás objednává opravu šachty splaškové kanalizace na křižovatce ul. Palackého a ul. Národní v Rýmařově.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava stávající nefunkční šachty splaškové kanalizace na křižovatce ulic Palackého a Národní v Rýmařově. Stávající šachta z betonových šachetních skruží pr. 600 mm a         hl. 5000 mm bude vybourána.

Výkop pro osazení nové šachtové kanalizace bude rozměru 6,00x6,00x5,00 m. Výkop bude zabezpečen příložným pažením. Součástí výkopových prací je i odstranění asfaltobetonové a podkladních konstrukčních vrstev komunikace o výměře 36,00 m2 .

Nová šachta splaškové kanalizace bude provedena z šachetních betonových skruží                             TBS-Q 1000/1000/120 SP a TBS-Q 100/250/120 SP osazených litinovými stupadly, šachtovým konusem TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS a šachetním dnem přímým TBZ-Q.1 100/60 V. Šachta bude opatřena pojezdovým betonovým poklopem BEGU D 400 s odvětráním pro zatížení 40 t. Součástí opravy šachty splaškové kanalizace je i dodávka montáž přípojného potrubí z trub plastových hrdlových KGEM DN 315 o celkové délce 6000 mm s napojením na hlavní řad. Po montáži nové šachty splaškové kanalizace a napojení na stávající hlavní řad a provedení zkoušky těsnosti budou provedeny opravy výřezu asfaltobetonového krytu komunikace.

Nedílnou součástí předmětu plnění je vytýčení inženýrských sítí, zabezpečení výkopu mobilním oplocením a přechodným svislým dopravním značením.

Odvoz stávajících podkladních vrstev a výkopku do vzdálenosti 3000 m se složením na úložišti výkopku na ul. 8.května v Rýmařově, bez poplatku za skládkovné.

Předmět plnění je specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr.

2. Termín plnění:

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): 		25.07.2022

Dokončení stavby nejpozději do: 					12.08.2022

3. Místo plnění:

Realizace na části pozemku parc.č. 1490 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Položkový rozpočet:

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Položkový rozpočet zhotovitele bude sloužit jako příloha této objednávky.

5. Splatnost faktury:

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Odběratel prohlašuje, že je v postavení osoby povinné k dani a na výše uvedenou akci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

6. Cena díla:

Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí:      		             899 790,57 Kč bez 21 % DPH

188 956,02 Kč 21 % DPH

1 088 746,59 Kč vč. 21 % DPH

7. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou  akceptaci se považuje i potvrzení objednávky  prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/45/2022 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 13.7.2022

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Přílohy:

1 x položkový rozpočet zhotovitele

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:	Datum:

Předběžná řídící kontrola číslo: 	Datum: 13.07.2022