| Změnový list č. 29 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změny SLP dle požadavků objednatele |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 15.11.2021 |
| Podklady: | PD; zadání objednatele | Počet příloh/stran: | 2/4 |
| Je požadováno provedení následujících změn: Úprava elektrické zabezpečovací signalizace EZS dle požadavků objednatele Úprava interkomů dle požadavků objednatele Posun vjezdové čtečky dle požadavků objednatele Doplnění hlásičů EPS do rastrového stropu HS2 Přesun technologie do východní šachty Změny v podlaží H1 Zrušení AV techniky |
| Zdůvodnění změny: Upřesnění zadání objednatelem. Úprava interkomů - úprava specifikace dle požadavku investora – větší zápustná krabice, 3 -modulový rámeček, záslepka prázdného modulu pro budoucí využití Přesun do východní šachty - V případě přesunu technologie do východní šachty dostane investor prostor pro možné budoucí rozšíření technologií. V západní šachtě, kterou z převážné části zabírá vzduchotechnika, je minimum prostoru pro to, abychom se vešli ve stávající konfiguraci a pro budoucí rozšíření již nebude místo. Ani trasy v západní šachtě nejsou proveditelné z důvodů velikosti vzduchotechniky a její náročnosti na prostor. Další výhodou východní šachty je fakt, že v těchto místnostech je běžná podlaha, oproti tomu v západní šachtě je jen pororošt. I v rámci komfortu práce při budoucí správě IT oddělením investora a pro eliminaci možného poškození VZT vedení nebo případné úrazy, není vhodné nechávat technologie v západní šachtě – již zmíněný pororošt. V případě potřebné manipulace během správy je ve východní šachtě dostatek prostoru oproti západní šachtě. Viz příloha ZL s půdorysem podlaží HS2 se zaznačením tras jak původní, tak nové trasy. V ostatních podlažích se pak tento přesun týká umístění rozvaděčů a s tím spojené prodloužení některých tras metalických kabelů. Změny v podlaží H1 Zrušení AV techniky na základě požadavku objednatele Zrušení venkovních LED kontrolek pro EZS nad vchodovými dveřmi |
| Technický popis změny: viz výše. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 161.611,00 Kč Vícepráce 192.508,00 Kč Změnový list č. 29 celkem 30.897,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |