| Změnový list č. 36 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna skladby podhledu v průjezdu |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 28.3.2022 |
| Podklady: | PD, rozdílový rozpočet | Počet příloh/stran: | 1/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna skladby podhledu v průjezdu pod budovou A |
| Zdůvodnění změny: Z důvodu zhuštěných instalací TZB + elektro vedení nelze KZS podhled v těchto místech kotvit dle předepsaného kotevního plánu |
| Technický popis změny: Podhled z KZS změněn na zavěšený podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell – z důvodu nahuštění instalací TZB a elektro je toto provedení jednodušší na realizaci |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 263.119,00 Kč Vícepráce 256.167,00 Kč Změnový list č. 36 celkem -6.953,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |