Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 26.7.2021

„Buvoli – objekt SO 01“
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO:	003 73 249
DIČ:	CZ 003 73 249
Zastoupena:	Mgr. Jiří Novák, ředitel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
na straně objednatele

a

Stavos Stavba a.s.
se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 254
IČO:	44739494
DIČ:	CZ44739494
Zastoupena:	xx, místopředseda představenstva a.s.
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1087944761/0100
Telefon, e-mail:	xx) / sxx / xx

na straně zhotovitele

I.
Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.7.2021 smlouvu o dílo a dne 29.10.2021 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, jejichž předmětem je realizace díla „Buvoli – objekt SO 01“ (dále také jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dohodly na této změně smlouvy.

II.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, a dle kterého strany sjednaly vícepráce a méněpráce, jak jsou specifikovány v rozpočtu.
2. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy – Cena díla, nově zní následovně:

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

Cena bez DPH	5.972.450,94 Kč

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH, Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou následující přílohy:
1. oceněný položkový rozpočet - ze dne 18.7.2022 – VCP a MPC

V Ostravě :
Za objednatele:	28.7.2022	Za zhotovitele: 28.7.2022

_______________________	________________________
Mgr.Jiří Novák	xx
Ředitel	místopředseda představenstva a.s.

.	.