Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně ze dne 4.8.2021 ID smlouvy v registru smluv 16294311

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:	Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Identifikační číslo:	70875111

(dále jen objednatel)

Dodavatel: 	MONTSERVIS PRAHA, a.s.

se sídlem: Prachatická 209, 199 00 Praha 9 - Letňany

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 270

(dále jen dodavatel)

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že se mění původní cena díla 5 946 795,00 CZK bez DPH a dochází k změně termínu realizace díla.

Smluvní strany se dohodly, že termín realizace díla se prodlužuje podle § 222 odst. 6 ZZVZ do 31.8.2022 s tím, že kotle a plynová soustava bude fungovat v rámci topné sezóny v roce 2022. Důvodem prodloužení je narušení dodavatelských řetězců při výrobě kotlů z důvodu Covid situace a konfliktu na Ukrajině a technologickými důvody. Smlouva o dílo byla podepsaná dne 4.8.2021 s termínem dokončení 30.9.2021, tj. lhůta realizace celkem 57 dní. Realizace v r. 2021 probíhala dle stavebního deníku 4 dny 13.-16.9.2021 a byla přerušena na základě požadavku dodavatele na prodloužení do 30.10.2021 kdy následně objednatel žádal o přerušení vzhledem k zahájení topné sezony v roce 2021. Práce byly zahájeny opětovně dne 30.5.2022. Změny v termínu díla jsou činěny za účelem realizace kotelny a zajištění topné sezóny při její nezbytné rekonstrukci.

Z důvodu realizace méně a víceprací – zaizolování vedení, dopojení VZT a  dokumentaci provedení skutečného stavu (viz vyčíslení v níže uvedené tabulce) se podle § 222 odst. 3, 4 a 5 navyšuje původní cena díla ve výši 5 946 795,00 CZK bez DPH se navyšuje o celkovou částku 239 255,- Kč bez DPH. Jde o navýšení o 4,02 %, tedy v mezích výše § 222 odst. 3, 4 a 5 ZZVZ. Celková cena díla je 6 186 050,- Kč.

| Vyčíslené vícepráce a méněpráce |  |
| --- | --- |
| ZL č. 1 | Doplnění | 11 531,00 |
| ZL č. 2 | Vytápění – doplnění o 8. větev | 61 110,00 |
| ZL č. 3 | Elektroinstalace MaR – doplnění o 8. větev | 48 784,00 |
| ZL č. 4 | Elektroinstalace MaR – dopl. o ovl. zařízení mimo kotelnu | 191 954,00 |
| ZL č. 5 | Vzduchotechnika – doplnění o směšovací uzel | 21 806,00 |
| ZL č. 6 | Nové kotvení rozvodů | 13 656,00 |
| ZL č. 7 | Tepelná izolace rozdělovače a sběrače | 15 798,00 |
| ZL č. 8 | Vzduchotechnika – propojení rozvodů | 4 566,00 |
| ZL č. 9 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 52 500,00 |
| ZL č. 10 | Méněpráce – rozvody vytápění | -62 625,00 |
| ZL č. 11 | Méněpráce – plynovod potrubí | -26 825,00 |
| ZL č. 12 | Méněpráce – vytápění montáž | -93 000,00 |
| Celkem bez DPH | 239 255,00 |

Více a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem, včetně jejich nezbytnosti pro provedení díla a výše ceny, která odpovídá cenové soustavě.

Ke smluvní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného touto smlouvou, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů  během trvání smlouvy, provozních nákladů, pádivé inflace, nákladů na použití pomůcek a prostředků, nákladů pojištění, daní a jakékoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu plnění.

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne 11. 7. 2022

Objednatel

Dodavatel