Smlouva o dílo č. A-7-3/2022 – IPK

# I. Smluvní strany

1. /	Objednatel:		Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová

a Střední uměleckoprůmyslová škola

Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3

zastoupená:		Mgr. Pavel Kovářik, ředitel školy

Milan Martiník ak. soch., zástupce ředitele

ve věcech technických

IČO:			61388025

Bankovní spojení:	PPF Banka a.s.

Mariánské náměstí č. ú. 2002110018 /6000

2. /	Zhotovitel:

Ing. Kott – IPK, inženýrská, projekční kancelář

Pod dálnicí 1282/1, 140 00 Praha 4

zastoupená:		Ing. Milošem Kottem, autorizovaným inženýrem

IČO 13121294		DIČ CZ 521229091

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.

Praha 4, Spořilov, č. ú. 356 945 021 / 0100

Zhotovitel je plátcem DPH.

II. Předmět plnění

„ Projekt na opravu fasád školní budovy VOŠUP a SUPŠ,

Žižkovo nám. 1300/1, 130 00 Praha 3  “

Rozsah prací :

1/  	Příprava zakázky, úvodní projednání s investorem a dotčenými orgány, NPÜ

2/  	Zajištění a provedení restaurátorských posudků a průzkumů v rozsahu dle požadavků NPÜ, zjištění složení omítkových vrstev, barevnosti, dodatečných úprav atd.

3/  	Zpracování technologického průzkumu a posudku možnosti úprav povrchů ve spolupráci s restaurátory, případně laboratorní rozbory atp.

4/	Zaměření a zkreslení současného stavu fasád. Zajištění podkladů pro výkresovou

část. ( investor nemá k dispozici výkresy současného stavu s výjimkou fasády do Žižkova náměstí).

5/	Zaměření a vyznačení všech prostupů, otvorů, viditelných instalací vedených po povrchu, oplechování říms a parapetů atd.

6/	Návrh nového stavu řešení fasád, materiálové, barevnost s využitím předchozích průzkumů a posudků a projednání s NPÜ a OPP MHMP

7/	Projednání  a návrh řešení prostupů instalací a otvorů s uživatelem, požadavky na jejich zachování alt. odstranění.

8/	Projektová dokumentace nového stavu – Stavební úpravy, bourání, dozdívky, povrchové úpravy, nové instalace a prostupy atd.

9/	Výkaz výměr prací na základě předpokladů zjištění současného a navrhovaného stavu, podle posudků a projednání.

10/	Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

11/	Kompletace projektové dokumentace vč. dokladové části a její předání objednateli

12/	Výkon autorského dozoru projektanta po dobu 12 měsíců od zahájení prací dle PD

Před kompletací bude provedeno závěrečné projednání celkového díla, jeho odsouhlasení.

III. Místo plnění

Budova VOŠUP a SUPŠ, Praha 3, Žižkovo nám. 1300/1.

IV. Termíny plnění

Zahájení prací	- 14 dní po podpisu SOD

Předpokládané termíny dokončení

Práce uvedené v

bodě 1-7	4měsíce po zahájení prací

bodě 8,9	7měsíce po zahájení prací

bodě 10-12	dle možnosti Stavebního úřadu a dotčených orgánů – cca 10-12  měsíců po zahájení prací

Předpokládaný termín dokončení díla je závislý na rychlosti projednání a vydávání stanovisek jednotlivých dotčených orgánů.

V případě, že by vznikly nepředvídané okolnosti zpracovatel bude neprodleně informovat zadavatele a vzniklá situace se bude řešit např. formou dodatku ke SOD.

Obdobně i v případě vzniku jakýchkoliv nepředvídaných okolností, které mohou nastat v průběhu zpracování projektu.

V. Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou ze dne 23.3.2022

bod B – tato cenová nabídka je přílohou smlouvy

Cena bez DPH:	455 000,– Kč

Sazba DPH  21%:	95 550,– Kč

Cena celkem včetně DPH:	550 550,– Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

VI. Fakturační a platební podmínky

Fakturace – splátky

Cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury předané zhotovitelem

Termín splatnosti faktur 14 dní

Splátky dle postupu a dokončování jednotlivých dílčích prací 	bez DPH

Splátka č. 1		10. 9. 2022			220 000,- Kč

Splátka č. 2		25. 11. 2022			160 550,- Kč

Splátka č. 3		10. 5. 2023			170 000,- Kč

VII. Ostatní ujednání

1. Případné další požadavky objednatele, eventuelně změny a dodatky  – více / méně práce nezahrnuté v této smlouvě budou zapracovány formou dodatku a odsouhlaseny oběma stranami.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejich obsahem, a že tato nebyla sjednána za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv ) zajistí Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

V Praze dne 29. července 2022	V Praze dne 29. července 2022

za objednatele	za zhotovitele

………………………………………….	………………………………………….

Mgr. Pavel Kovářík	Ing. Miloš Kott

ředitel školy	IPK, inženýrská a projekční kancelář

Příloha : Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 3. 2022

# B.  CENA  PRACÍ  - příloha ke SOD  č. 1/2022 – IPK – dle cenové nabídky

…………………………………………