| Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Změnový list č. 3 |  |  |  |  | Datum předložení zhotovitelem |  | 24.7.2022 |
| Objednatel |  | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |  |  |  |  |  |
| TDS |  | XXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  | Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba |  |  |  |  |  |
| Změna – doplnění vyzdění štítů u atrií, upřesnění druhu zdiva pro bourání pro vytvoření přístavby |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: |  |  | Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál , Okružní 38 |  |  |  |  |
| Specifikace změn: - Při osazení ocelové konstrukce pro zastřešení atrií a obnažení stávajícího štítového zdiva došlo k nutným dozdívkám a úpravám stávajícího zdiva - Původní projekt předpokládal, že obvodové zdivo stávajícího objektu je tvořeno cihelnou vyzdívkou do železo-betonového skeletu. Po zahájení bouracích prací byly odkryty obvodové panely jak do atria, tak k přístavbám. Proto byla změněna navržená technologie obvyklého bourání zdiva na vyřezání otvorů v železobetonových stěnách. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny - Při zahájení bouracích prací byl zjištěn skutečný druh štítového zdiva a druh obvodového pláště. Bourací práce nemohly proběhnout dříve z důvodu probíhající školní výuky. |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprovedené práce a dodávky - MNP |  |  |  | Práce nad rámec VV - VCP |  |  |  |
| - Bourání cihelného zdiva nadzákladového - Dodání 1 ks protipožárních dveří dle přezkoumaného PBŘ |  |  |  | - Řezání železobetonového obvodového zdiva - Dozdění cihelného štítového zdiva |  |  |  |
| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: 7.038,63 Kč |  |  |  | Cena přípočtu (VCP) bez DPH: 256.108,51 Kč |  |  |  |
| Finanční dopad změn: Navýšení ceny díla |  |  |  | cena dle SoD a ZL č.1 a č.2 17.521.266,02 Kč |  |  |  |
| Rozdíl v ceně bez DPH: |  |  |  | + 249.069,88 Kč |  |  |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: |  |  |  | 17.770.335,90 Kč |  |  |  |
| Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 263.147,14 Kč bez DPH Čerpáno ZL č.3 263.147,14 Kč bez DPH, tzn. 1,53% Zůstatek: 17.770.335,70 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| # Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby: |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: | VCP č. 3 - soupis prací, rozpočet MNP č. 3 - soupis prací, rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| # Schvalovací proces: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vyjádření TDI: Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané zjištěním skutečného stavu, které nebylo možné zjistit při provozu školy před zahájením prací dle této SoD. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 24.7.2022 |  |  |  |  | Podpis a razítko TDS: ................................................................ Ing. Jiří Zlámal |  |  |
| ## Vyjádření zhotovitele: … |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko GP: ................................................................ |  |  |
| ## Vyjádření objednatele: … |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko objednatele: ................................................................ Ing. Petr Mrkal |  |  |