| Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Změnový list č. 4 |  |  |  |  | Datum předložení zhotovitelem |  | 24.7.2022 |
| Objednatel |  | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |  |  |  |  |  |
| TDS |  | XXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  | Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba |  |  |  |  |  |
| Změna –upřesnění rozsahu zdiva a úprav povrchů při zazdívání otvorů, upřesnění plochy ostění, upřesnění rozsahu prováděných demontáží stávajících krovů, bednění střech a jejich nové montáže. Úprava rozsahu SDK podhledů. Úprava rozsahu vnějších úprav povrchů uvnitř zasklených atrií. Doplnění nutných stavebních prací zejména prostorového lešení v atriích, stěrkových nivelací podlah v přístavbách. Úprava v realizaci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu jako zejména, doplnění hromosvodu. Úprava počtu zásuvek a vypínačů. Odpočet parapetního kanálu, nepotřebných silnoproudých instalací, nepoužitých světel, nedostatečné audio-video techniky a zabezpečovací techniky. |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: |  |  | Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 |  |  |  |  |
| Specifikace změn: - Stavební práce ve vnitřních a vnějších prostorech dokončovacího charakteru, elektrikářské práce a úprava střešního pláště. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny - Změny byly vyvolány úpravami skutečného rozsahu stavebních prací, nevhodným stávajícím stavem současné školní budovy, nutnou úpravou stávající dokumentací PBŘ, změnou normy pro stanovení hromosvodů, novými nutnými parametry pro digitalizaci a připojení. |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprovedené práce a dodávky - MNP |  |  |  | Práce nad rámec VV - VCP |  |  |  |
| - Snížení rozsahu cihelného zdiva - Neprovedené kce tesařské střech - Neprovedený rozsah laťování střech včetně demontáže původního bednění - Odpočet SDK podhledu v přístavbě - Skutečný rozsah vnějších omítek - Neprovedená střešní odkladní folie - Podparapetní kanál - Silnoproudé instalace - Nástěnná světla - Audio-video technika - Zabezpečovací signalizace |  |  |  | - Vnitřní omítka mezi okny - Vnější ostění dle PBŘ - Prostorové lešení - Minerální podhled v přístavbách - Stěrková nivelační vrstva pod podlahovinu - Realizace hromosvodu - Montáž prvků silnoproudé instalace |  |  |  |
| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: 1.095.420,94 Kč |  |  |  | Cena přípočtu (VCP) bez DPH: 623.340,85 Kč |  |  |  |
| Finanční dopad změn: Snížení ceny díla |  |  |  | cena dle SoD a ZL č.1, č.2 a č.3 17.770.335,90 Kč |  |  |  |
| Rozdíl v ceně bez DPH: |  |  |  | -472.080,09 Kč |  |  |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: |  |  |  | 17.298.255,81 Kč |  |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/206 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Cena původní smlouvy: 17.247.000,- Kč bez DPH Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 1.718.761,79 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 4: 1.718.761,79 bez DPH, tzn. 9,97 % Z důvodu výše uvedených změn se prodlužuje termín pro dokončení díla o 2 týdny, |  |  |  |  |  |  |  |
| # Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby: Prodloužení o 2 týdny. |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: | VCP č. 3 - soupis prací, rozpočet MNP č. 3 - soupis prací, rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| # Schvalovací proces: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vyjádření TDI: Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané zjištěním skutečného stavu, které nebylo možné zjistit před zahájením prací dle této SoD. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 24.7.2022 |  |  |  |  | Podpis a razítko TDS: ................................................................ Ing. Jiří Zlámal |  |  |
| ## Vyjádření zhotovitele: … |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko GP: ................................................................ |  |  |
| ## Vyjádření objednatele: … |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko objednatele: ................................................................ Ing. Petr Mrkal |  |  |