SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

Strakonice- Víceúčelové hřiště ZŠ Dukelská

Číslo smlouvy o dílo: S23-063-0028

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:	2022-00341

Číslo u zhotovitele:	S23-063-0028

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel

Město Strakonice

Sídlo:					Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:				Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 					00251810

DIČ: 					CZ00251810

bankovní spojení:    			ČSOB

č.účtu: 	      		                           182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Michal Bezpalec, tel. 7243 51 101

michal.bezpalec@mu-st.cz

Zhotovitel

Obchodní firma:			SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo:				České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Zastoupený:			Robertem Běhalem, na základě plné moci

Zdeňkem Liškou, na základě plné moci

Korespondenční adresa:		SWIETELSKY stavební s.r.o., závod SPORTOVNÍ STAVBY

U Panelárny 881/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 				480 35 599

DIČ: 				CZ48035599

Obchodní rejstřík:		Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon:				+420 384 378 027

Fax:				+420 384 378 024

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních		Robert Běhal, ředitel závodu Sportovní stavby

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Ve věcech technických		Pavel Vaňha- autorizovaný technik

Ve věcech plnění a převzetí díla	Pavel Vaňha, Jiří Šebera, Josef Filip, Michal Novák

Stavbyvedoucí:			Pavel Vaňha, Jiří Šebera, Josef Filip, Michal Novák

- Předmět díla

  - Název díla	Strakonice- Víceúčelové hřiště ZŠ Dukelská

  - Místo plnění	ZŠ Dukelská, Strakonice

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v rozsahu určeném zadavatelem na základě odsouhlasené cenové nabídky.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

- Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:				po podpisu této smlouvy

Zahájení prací:		 		po podpisu této smlouvy

Dokončení díla:			 	31.8.2022

  - Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,

  - V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací 
o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

  - Termín dokončení díla je dále podmíněn:

    - Vhodnými klimatickými podmínkami (pro realizaci instalace umělého povrchu nesmí teplota po celý den = 24 hodin klesnout pod +10°C; nesmí probíhat ani být předpovídané dešťové nebo sněhové srážky; vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-80%)

    - Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění díla pokud nebudou splněny následující parametry vhodného počasí pro realizaci díla instalace umělého povrchu:

      - teplota nesmí po celý den = 24 hodin klesnout pod +10°C;

      - nesmí probíhat ani být předpovídané dešťové nebo sněhové srážky; vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-80%

O dny, kdy došlo z výše uvedených důvodů k přerušení prací, se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy, které by mohly mít dopad na práce na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů s nevyhovujícími klimatickými vlivy, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

  - Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

  - Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.

  - Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Smluvní cena

  - Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

  - Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:   873 477 Kč bez DPH

slovy: Osmsetsedmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátsedmkorunčeských).

  - Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

  - Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

  - Objednavatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění (kód činnosti 42.99.12) není používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

  - Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

- Fakturace, platební podmínky

  - Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

    - číslo smlouvy o dílo

    - zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

    - soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

  - Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 	smlouvy.

  - Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.

  - Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

  - Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Způsob provedení díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno 
	ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona 
	č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  - Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 
projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 	provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 	proveden následující den.

  - Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 	provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 	zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 	objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 	inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

  - Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

  - Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

  - Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

  - Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

  - Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- Staveniště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 	čl. 3 této smlouvy.

  - Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

  - Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 	dílo ve sjednaném čase financovat.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

  - Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

  - Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

- Odevzdání a převzetí díla

  - Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 
	V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 	důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 
	o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 	zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

  - Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 	ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 	a lhůtách k jejich odstranění.

  - Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.

  - Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

- Reklamace

  - Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky

- datum zjištění závady

- rozsah závady či poškození díla

- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen odstranit vadu, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na její odstranění hradí objednatel.

  - Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 	vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 	v rámci rozsahu své odbornosti odhalit.

- Odpovědnost za vady

  - Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců, s výjimkou dodání komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů

  - Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce od předání díla.

- Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává 
na náhradu škody.

- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

  - Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 45 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, která se stanovuje na 5 pracovních dní od odeslání doporučeného písemného upozornění ke sjednání nápravy.

  - Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li na druhou smluvní stranu podán insolvenční návrh, a / nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

  - V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu provedených prací k datu odstoupení a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo 
k odstoupení.

  - Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

- Ostatní ujednání

  - Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

  - Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, cenové nabídky zhotovitele a na základě dohody smluvních stran.

- Platnosti smlouvy

  - Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve zveřejněním v registru smluv.

  - Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

  - Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 	samotným podpisem této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 
se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.

  - Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 	nese zhotovitel.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

  - Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

  - Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 13.7.2022  pod   č. usnesení 3235/2022

Objednatel:

Ve Strakonicích  dne…………………….

Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Zhotovitel:

V Jindřichově Hradci dne …………………………

Robert Běhal

ředitel závodu Sportovní stavby

Zdeněk Liška

ředitel oblasti Sportovní povrchy