**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001659

„D5 Oprava příkopu -1“

1. Obě strany se dohodiv na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání Článek 2.1. se mění takto:

Termín ukončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. června 2017.

Odůvodnění:

Na základě kompletní prohlídky staveniště dne 7.4.2017 a následně dne 21.4.2017 bylo zjištěno a zdokumentováno, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek po skončení zimní sezóny (od 1.dubna 2017) přetrvává rozsáhlé zaplavení velké části staveniště a tím je stále znemožněno pokračovat v opravě a tedy dílo dokončit ve stanoveném termínu. Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek se tedy obě strany dohodly na odložení termínu dokončení a předání díla v požadované kvalitě.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství sil-1-

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Pražská společnojtys^p.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Čerčanska 12 140 00 Praha 4

**4 -04- 2017**

tel.: 241 004 111 fax 241 084 575

IČO- 65993390 DlC CZ65993390

