- Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:              	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec 5

IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781

Zastoupený: Ing. arch. Janou Janďourkovou Medlíkovou

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je dopracování studie stavby, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a položkového rozpočtu na dílo označené názvem „Revitalizace Masarykova náměstí v Nové Pace“. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy, normami, cenovou nabídkou ze dne 02.09.2021 a v rozsahu stanoveným zadávacími podmínkami. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost vedoucí k zajištění územního rozhodnutí a stavebních povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- dopracování studie stavby, přičemž studie vychází ze zadávacích podmínek a z návrhu, který byl prezentován na jednání hodnotící komise dne 18.10.2021,

- vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění,

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně vypracování položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby.

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby územního řízení.

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby stavebního řízení.

- Zajištění podkladů pro územní rozhodnutí – připravení veškerých podkladů pro územní řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání územního rozhodnutí.

- Zajištění podkladů pro stavební povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli studii stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby (DÚR) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,

- položkový rozpočet bude zpracován v jednom souboru a bude se jednat o přímý výstup z rozpočtového programu (tzn. dílčí rozpočty nebudou přikládány samostatně, ale budou zahrnuty v celkovém rozpočtu).

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Součástí díla nejsou průzkumy (inženýrskogeologický průzkum, radonový průzkum, stavebnětechnický průzkum, dendrologický průzkum atd.), geodetické zaměření a přeložky sítí technické infrastruktury vyjma veřejného osvětlení.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Dopracování studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

31.07.2022

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle článku II. odst. 1. písm. B) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1. písm. D) a F) této smlouvy do:

12 týdnů od zajištění potřebných podkladů

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. E) a G) této smlouvy do:

12 týdnů od odevzdání DÚR

# Lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo účastníci řízení, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je Zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Totéž platí i v případě prodlení stavebního úřadu. Dále se lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na studii z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatele nebo z důvodu vyšší moci.

- Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH	   1 319 000,- Kč

DPH	      276 990,- Kč

cena díla vč. DPH	   1 595 990,- Kč

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajících stavů pozemků a sondy (geologie, hydrogeologie, radon, dendrologie atd.), geodetické zaměření a případné poplatky spojené se správním řízením vedoucím k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

- DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny.

- Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 259 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a),

  - platba 470 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b),

  - platba 30 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

  - platba 530 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. c),

  - platba 30 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení, příp. pravomocných stavebních povolení.

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem se splatností 14 dní ode dne prokazatelného doručení Objednateli. Faktury musí být označeny názvem díla: „Revitalizace Masarykova náměstí v Nové Pace“.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

- Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující podklady:

- geodetické zaměření řešeného území (výškopis a polohopis) v aktuálním stavu,

- průběh inženýrských sítí a přípojek v řešeném území, které jsou v majetku Objednatele.

- AUTORSKÁ PRÁVA

- Dílo specifikované touto smlouvou je autorským dílem v souladu s autorským zákonem, přičemž autorem dle tohoto zákona je Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, jednatelka společnosti ATAKARCHITEKTI s.r.o.

- Objednatel může dílo použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Podmínkou pro použití díla je úplné zaplacení všech odměn pro Zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok. Dílo ani jeho část nemůže být bez výslovného svolení Zhotovitele užito Objednatelem či jakoukoli třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které bylo zpracováno a Objednateli dodáno.

- Objednatel není oprávněn dílo měnit ani do něj jinak zasahovat ani ho poskytnout k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu Zhotovitele.

- Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci 3., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Odstoupí-li od smlouvy Zhotovitel z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na dílo.

- Smluvní pokuty

- V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Liberci dne 		 				V Nové Pace dne

………………………………………	………………………………

Zhotovitel						Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.		město Nová Paka

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková		Mgr. Josef Cogan, starosta