**Dodatek č. 1 ke smlouvě:Zpracování datové analýzy na povodí Želivky**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Poskytovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | **DHI a.s.** |
| Sídlem | Na Vrších 1490/5 , 100 00 Praha |
| IČO | 64948200 | DIČ | CZ64948200 |
| zapsán | v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604 |
| zastoupen | Ing. Karel Pryl, předseda představenstvaIng. Marek Maťa, čen představenstva  |

**a**

**Uživatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.** |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| Zapsán v  | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |
| zastoupen  | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |

uzavírají dodatek následujícího znění:

1. **Smlouva**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022, smlouvu o zpracování datové analýzy na povodí Želivky + detailní analýza vodní bilance a kvalitativních parametrů vody v nádrži i povodí (dále jen Smlouva).

Na základě čl. XV. odst. 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na celkové úpravě harmonogramu formou posunutí milníků, neboť nejistota ve zdrojích financování neumožňovala uživateli uzavřít smlouvu dříve.

1. **Změny Smlouvy**

Příloha č. 7 smlouvy se plně nahrazuje Přílohou č. 7 – Harmonogram činností (dle dodatku č. 1)

Příloha č. 8 smlouvy se plně nahrazuje Přílohou č. 8 – Rozpočet (dle dodatku č. 1), která pouze upravuje rozdělení financí pro jednotlivé roky, neboť původní smlouva byla koncipována na předání 1. etapy do konce letošního roku, což není vzhledem k pozdnímu podpisu Smlouvy reálné.

*Čl. V. odst. 8. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:*

8. Poskytovatel zpracuje a předá uživateli sestavu dat výsledkových souborů a kontrolních datových souborů modelového systému MIKE pro všechny varianty výpočtu dle písmene a) až f) tohoto článku kvůli kontrole uživatele. Dále předá závěrečnou zprávu, která bude členěna dle tohoto článku a kde budou vyhodnoceny jednotlivé scénáře a trendy sledovaných proměnných nebo parametrů. Tato analýza bude odevzdána ve dvou etapách, přičemž etapy jsou navíc rozděleny do 2 milníků dle fiskálních roků:

a) První etapa je dle dohody smluvních stran rozdělena na 2 následující milníky:

1. Lhůta plnění pro milník č. 1 je do 23. 12. 2022 a výstupem bude dílčí zpráva a výstupy v digitální podobě na datovém nosiči, přičemž musí být provedeny aktivity pro milník č. 1 uvedené v příloze č. 7. Odměna za splnění milníku č. 1 je stanovena dle přílohy č. 8 na částku ve výši 3.062.400 Kč bez DPH a bude fakturována na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu VKV.
2. Lhůta plnění pro milník č. 2 je do 30. 6. 2023 a výstupem bude finální zpráva a všechny výstupy v digitální podobě na datovém nosiči, přičemž musí být provedeny aktivity pro milník č. 2 uvedené v příloze č. 7. Odměna za splnění milníku č. 2 je stanovena dle přílohy č. 8 na částku ve výši 3.787.600 Kč bez DPH a bude fakturována na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu VKV.

b) Druhá etapa je dle dohody smluvních stran rozdělena na 2 následující milníky:

1. Lhůta plnění pro milník č. 1 je do 22. 12. 2023 a výstupem bude dílčí zpráva a výstupy v digitální podobě na datovém nosiči, přičemž musí být provedeny aktivity pro milník č. 1 uvedené v příloze č. 7. Odměna za splnění milníku č. 1 je stanovena dle přílohy č. 8 na částku ve výši 2.349.600 Kč bez DPH a bude fakturována na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu VKV.
2. Lhůta plnění pro milník č. 2 je do 30. 6. 2024 a výstupem bude finální zpráva a všechny výstupy v digitální podobě na datovém nosiči, přičemž musí být provedeny aktivity pro milník č. 2 uvedené v příloze č. 7. Odměna za splnění milníku č. 2 je stanovena dle přílohy č. 8 na částku ve výši 1.652.200 Kč bez DPH a bude fakturována na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu VKV.

Uživatel není žádným způsobem povinen trvat na dodání 2. etapy, je to pouze uživatelovo oprávnění, které je poskytovatel povinen splnit, pakliže uživatel písemně vyzve poskytovatele k zahájení plnění v rámci 2. etapy nejpozději do 31. 5. 2023.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou navazujícího číslovaného dodatku ke smlouvě.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje uživatel, který na vyžádání poskytovatele zašle poskytovateli potvrzení o uveřejnění dodatku.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
		* 1. Příloha č. 7 – Harmonogram činností (dle dodatku č. 1)
			2. Příloha č. 8 – Rozpočet (dle dodatku č. 1)
	5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  | V Brně dne |
|  |  |
| Ing. Karel Pryl | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. |
| předseda představenstva | ředitel |
| DHI a.s. | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Marek Maťa |  |
| člen představenstva |  |
| DHI a.s. |  |