Čj.: NPÚ-310/47671/2022				Evidenční číslo: 123/310/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

zástupce pro věci smluvní: XXXXXXXXX

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXX

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

(dále jen objednatel)

a

S u b t e r r a  a.s.

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1383

Zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, číslo ú.: 4 0 0 1 - 0 8 1 6 0 2 1 1 0 3 / 0 3 0 0

Kontaktní osoby:

XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail.: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, tel. +420 XXXXXXXXX, e-mail.: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. 189/310/2020

tento dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo ev. č. 189/310/2020, ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce“ (dále jen „smlouva“).

- Předmět plnění je financovaný ze státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000104.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě, přičemž změny plnění vyplývají ze změnových listů ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26 tak, jak je dále uvedeno v tomto dodatku; změnové listy č. 17 až 26 tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně týkající se úpravy předmětu plnění smlouvy, úpravy smluvní ceny díla a termínu doby plnění tak, jak je stanoveno níže v tomto článku dodatku.

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 2 odst. 2.3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se rozšiřuje v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany si potvrzují, že změna v rozsahu předmětu plnění je zapříčiněná potřebou provedení víceprací a méněprací vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou realizaci prací sjednaných dle smlouvy.

Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn díla je uvedeno ve změnových listech: ZL č. 17 až č. 26. Změna rozsahu díla má současně dopad na dobu pro dokončení díla tak, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku dodatku.

- Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3 smlouvy Doba plnění, a to čl. 3.1.3. smlouvy takto:

    - termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 27 měsíců od protokolárního převzetí staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

- Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4 smlouvy Cena díla a platební podmínky:

Smluvní strany uvádějí pro přehled hodnoty změn v ceně díla na základě uzavřených dodatků ke smlouvě:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 25 458 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce) | 614 022,86 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce) | 0,00 Kč |
| Cena části díla dle dodatku č. 1 bez DPH (bilance) | 614 022,86 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce) | 824 583,94 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 snížen bez DPH (méněpráce) | 87 101,54 Kč |
| Cena části díla dle dodatku č. 2 bez DPH (bilance) | 737 482,40 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 3 navýšen bez DPH (vícepráce) | 2 421 326,78 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 3 snížen bez DPH (méněpráce) | 5 855,71 Kč |
| Cena části díla dle dodatku č. 3 bez DPH (bilance) | 2 415 471,07 |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH | 29 225 476,33 Kč |
| DPH 21 % | 6 137 350,02 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 4 navýšen bez DPH (vícepráce) | 4 965 686,50 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 4 snížen bez DPH (méněpráce) | 709 117,00 Kč |
| Cena části díla dle dodatku č. 4 bez DPH (bilance) | 4 256 569,50 Kč |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH | 33 482 045,83 Kč |
| DPH 21 % | 7 031 229,62 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 40 513 275,45 Kč |

Detailní specifikace a zatřídění změny jsou konkretizovány ve změnových ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č 20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č 25 a ZL č. 26.

Stavební práce a s tím související dodávky a služby, které jsou předmětem tohoto dodatku, v celkovém nárůstu souvisejícím se změnami 4 256 569,50 Kč bez DPH budou fakturovány samostatně.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy smluvních stran.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

- Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 	V Praze dne

[vizte datum elektronického podpisu]                	[vizte datum elektronického podpisu]

..……..............................................	   .…………………………………………………..

Ing. arch. Naděžda Goryczková,                                                       Ing. Petr Kajer

generální ředitelkou                                                                           ředitel Divize 2, na základě Plné moci