DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 17/2021-537100

č. smlouvy zhotovitele: ……….

Komplexní pozemkové úpravy

v k. ú. Dobřichov

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně): Sídlo: Zastoupený: IČO: | Městským soudem v Praze, C 49143 Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov Ing. Jindřich Jíra 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 17/2021-537100 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění smlouvy (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu řešení složitých podkladů z katastru nemovitostí zpracovatelem u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6. V návaznosti na úpravu smluvního termínu u výše uvedených fakturačních celků se upravují také termíny u fakturačních celků 6.2.8, 6.3..1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b),  6.3.1 i) c) a 6.3.2 z důvodu návaznosti těchto etap KoPÚ na zjišťování hranic obvodu KoPÚ:

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:

-	6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Z původního termínem plnění do 31.10.2022 se mění na smluvní termín do 30.11.2022.

-	6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Z původního termínem plnění do 31.10.2022 se mění na smluvní termín do 30.11.2022.

-	6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Z původního termínem plnění do 31.10.2022 se mění na smluvní termín do 30.11.2022.

-	6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Z původního termínem plnění do 1.2.2023 se mění na smluvní termín do 31.4.2023.

-	6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Z původního termínem plnění do 30.4.2024 se mění na smluvní termín do 30.6.2024.

-	6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

Z původního termínem plnění do 30.4.2024 se mění na smluvní termín do 30.6.2024.

-	6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

Z původního termínem plnění do 30.4.2024 se mění na smluvní termín do 30.6.2024.

-	6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

Z původního termínem plnění do 30.4.2024 se mění na smluvní termín do 30.6.2024.

-	6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Z původního termínem plnění do 1.10.2024 se mění na smluvní termín do 31.1.2025.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 2. 8. 2022 | V Praze dne 2. 8. 2022 |
| --- | --- |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Dobřichov ve znění Dodatku č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 500,00 |  | 1 500,00 | 31.3.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 500,00 |  | 22 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 571 | 500,00 |  | 285 500,00 | 30.5.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 12 | 900,00 |  | 10 800,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 237 | 1 400,00 |  | 331 800,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 5 000,00 |  | 25 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 157 | 1 100,00 |  | 172 700,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 583 | 200,00 |  | 116 600,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 583 | 300,00 |  | 174 900,00 | 31.4.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 141 300,00 | 31.4.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 583 | 650,00 |  | 378 950,00 | 30.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 223 | 250,00 |  | 55 750,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 95 | 800,00 |  | 76 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 95 | 1 000,00 |  | 95 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 5 | 50 000,00 |  | 250 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 550 |  | 4 550,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 600 |  | 2 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 975 |  | 975,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 583 | 800 |  | 466 400,00 | 31.1.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 |  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 28 | 1 800 |  | 50 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 600 |  | 5 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 200 |  | 3 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200 |  | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 420 625,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 583 | 150,00 |  | 87 450,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 87 450,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 141 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 420 625,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 87 450,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 649 375,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 556 368,75 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 205 743,75 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 2. 8. 2022 |  |  |  |  | Datum: 2. 8. 2022 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |