č.j. ND/ 6412/600300/2022



Název akce: Rekonstrukce chodby ubytoven UA3-6 - AA

T004/22V/00011050

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**

**Národní divadlo**

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené: Ing. Václavem Pelouchem – ředitelem TPS ND

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

xx

IČ: 000 23 337

DIČ: CZ 000 23 337

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**

**Libor Svárovský**

se sídlem: Chrudimská 2157/7, 130 00 Praha 3

Bankovní spojení: xxx.

xx

IČ: 72158891

DIČ: CZ7703231503

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. THS OO 09/2022**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**II. Úvodní ustanovení**

Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních podmínek spočívající v provedení méněprací a víceprací – dle změnových listů, které jsou přílohami tohoto Dodatku, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění výše uvedené smlouvy ze dne 28.04.2022 (dále jen „Smlouva“) takto:

**III. Změny ustanovení Smlouvy**

1. **Článek II. - Předmět smlouvy, odst. 2.– Bližší specifikace předmětu díla – se doplňuje o text:**

Předmětem změny jsou rovněž stavební práce (méněpráce) dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2, tohoto Dodatku.

Předmětem změny jsou rovněž stavební práce (vícepráce) dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

1. **Článek VI – Cena za dílo - se mění a nově zní takto:**
2. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) díla dle čl. II. této Smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

 **Cena bez DPH: 240.140 Kč**

 **Méněpráce:** **-39.131,61 Kč**

**Vícepráce: 38.880,- Kč**

**Cena celkem bez DPH: 239.888,39 Kč**

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel. Uvede se dle skutečnosti.

1. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel je oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny – formou měsíční fakturace na základě zjišťovacích protokolů. Smluvní strany tedy nevyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Nedílnou součástí Dodatku jsou jeho přílohy dle textu.
2. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 2 – méněpráce

Příloha č. 3 - vícepráce

V Praze dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………

Libor Svárovský Národní divadlo

 Ing. Václav Pelouch

 ředitel TPS ND

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Méněpráce** |   |   |   | 21.7.2022 |   |   |
| **PŘEDMĚT ZAKÁZKY-rekonstrukce chodby u ubytoven UA3-6** |   |   |   |
| **Adresa: Anenské nám. 211/2, 110 00-Praha 1** |   |  |  |   |
|  |  |  |  |   |  |  |   |
| **Zhotovitel:** |   |   |   | **Objednavatel:** |   |   |   |
| **Libor Svárovský** |  |  |   | **Národní divadlo** |  |  |   |
| **Chrudimská 2157/7** |  |  |   | **Ostrovní 1/Anenské nám. 211/2** |  |  |   |
| **130 00 Praha 3** |  |  |   | **110 00 Praha-1** |  |   |
| **IČO:72158891** |  |  |   | **tel.: 608844150** |  |   |
| **DIČ:CZ7703231503** |  |  |   | **IČO: 00023337**  |
| Tel.: 777221592  |  |  |   | **DIČ: CZ00023337** |  |   |
| **email: info@vyskovaprace.cz** |  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Položka** | **Množství** | **Jedn.** | **Cena za jedn.** |   |   |  **Cena celkem** |   |
| **Méněpráce:** |   |   |   |   |   |   |   |
| oškrábání malby | 24 | m2 | 53,00 Kč |   |   |   | 1 272,00 Kč |
| Malba bílá-1x penetrace,2x nátěr  | 24 | m2 | 89,00 Kč |   |   |   | 2 136,00 Kč |
| odpočet-adhezní můstek,vč. mat. | 74,1 | m2 | 156,00 Kč |   |   |   | 11 559,60 Kč |
| odpočet- štukování,vč. mat. | 74,1 | m2 | 326,10 Kč |   |   |   | 24 164,01 Kč |
| Součet položek-základ pro DPH |   |   |   |   |   |   | 39 131,61 Kč |
| DPH 0% |   |   |   |   |   |   | 0,00 Kč |
|   |   |   | **Cena celkem bez DPH** |   |   |   | **39 131,61 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Vícepráce** |   |   |   | 21.7.2022 |   |   |
| **PŘEDMĚT ZAKÁZKY-rekonstrukce chodby u ubytoven UA3-6** |   |   |   |
| **Adresa: Anenské nám. 211/2, 110 00-Praha 1** |   |  |  |   |
|  |  |  |  |   |  |  |   |
| **Zhotovitel:** |   |   |   | **Objednavatel:** |   |   |   |
| **Libor Svárovský** |  |  |   | **Národní divadlo** |  |  |   |
| **Chrudimská 2157/7** |  |  |   | **Ostrovní 1/Anenské nám. 211/2** |  |  |   |
| **130 00 Praha 3** |  |  |   | **110 00 Praha-1** |  |   |
| **IČO:72158891** |  |  |   | **tel.: 608844150** |  |   |
| **DIČ:CZ7703231503** |  |  |   | **IČO: 00023337**  |
| Tel.: 777221592  |  |  |   | **DIČ: CZ00023337** |  |   |
| **email: info@vyskovaprace.cz** |  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Položka** | **Množství** | **Jedn.** | **Cena za jedn.** |   |   |  **Cena celkem** |   |
| **Víceprácepráce:** |   |   |   |   |   |   |   |
| odstranění emailových soklů opálením PB- 3x vrstva | 72 | m2 | 540,00 Kč |   |   |   | 38 880,00 Kč |
| Součet položek-základ pro DPH |   |   |   |   |   |   | 38 880,00 Kč |
| DPH 0% |   |   |   |   |   |   | 0,00 Kč |
|   |   |   | **Cena celkem bez DPH** |   |   |   | **38 880,00 Kč** |