|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** |  |  |  |  | **změnový list č. 1** |
| Dílo: | **MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály** |
| Smlouva o dílo: | č. E21/2022 z 24.3.2022 + dodatek č. 1 z 19.4.2022  |
| Reg.č. stavby: | **134V151000140** |
| Objekt: | **Kristiánov č. p. 52, k. ú. Bedřichov** |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad NisouIČ: 00079481 |
| Zhotovitel: | **TAXUS, spol. s.r.o.**se sídlem: Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad NisouIČ: 48266086  |
| **Název změnového listu:**  Nerealizované dodávky a práce v rámci stavby  |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:**  Objednatel a zhotovitel |
| **Popis změny:** |
| Z důvodu nerealizování některých položek z rozpočtu stavby se tyto položky odečítají v tomto ZL. O nerealizaci uváděných položek se rozhodlo v průběhu stavby nebo byly v rozpočtu uvedeny ve větších počtech/výměrách než byla skutečnost.  |
|   |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:**  |
| Odečítané položky se musí z rozpočtu stavby vyjmout, protože nebyly a nebudou v rámci stavby realizovány.  |
|   |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  |
| Výše uvedené změny vznikly na základě zjištění skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. |
|
| **Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku ab) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb. |
| **Způsob projekčního zpracování:** bez změny PD |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady stavby:**  Snížení nákladů stavby. |
| **Ocenění změny předložil:**  | TAXUS, spol. s.r.o. | **Ve formě:** oceněného rozpočtu |
| **Náklady na změnu** | vícepráce | méněpráce |
| Stavební náklady | 0,00 Kč | -178 042,97 Kč |
| Projekční náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** |   |   |   | zvýšení/snížení |
| Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH: |   |   | 1 411 950,00 Kč |
| Zvýšení: |   |   | 0,00 Kč |
| Snížení: |   |   | -178 042,97 Kč |
| Nová cena bez DPH: |   |   | 1 233 907,03 Kč |
| Nová cena vč. 21% DPH: |   |   | 1 493 027,51 Kč |
| **Termíny** | **Termín předání PD změny:** bez změny PD |
| **Termín realizace změn:** dle harmonogramu zhotovitele díla |
| **Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:** bez vlivu |
| **Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2** |
| **Přílohy** | **Přílohy protokolu** (počet stránek/formát)**:**  |
| Příloha č.1a - oceněný rozpočet (1/A4) |
| Příloha č.1b - oceněný rozpočet (1/A4) |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):**  bez vlivu. |
| **Datum:** | 25.07.2022 |
| **Vyjádření:** | **Za zhotovitele:** xxx. xxxx xxxxx |
| **Podpis:** | **Datum:**  |
| **Za objednatele:** xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxInvestor souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem na stavbě. |
| **Podpis:** | **Datum:**  |
| **Za TDS:** xxx. xxx xxxxxTDS souhlasí s uvedenými změnami v tomto ZL. |
| **Podpis:** | **Datum:**  |
| **Za AD**: xxx. xxx xxxxxxx |
| **Podpis:** | **Datum:**  |
|  **Vyjádření MK ČR, ze dne:** …............................ |
| **Podpis:** | **Datum:** |

|  |
| --- |
| **Název akce: MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály**  |
| **Odpočet** |
|  |  | **kod** | **Specifikace** | **m.j.** | **mn.** | **j. cena** | **Celkem** |
|   |   | 1 | Zemní práce |   |   |   |   |
| 2 | K | 121112003 | Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm s přemístěním na staveništní meziskládku | m3 | -3,400 | 300,00 | -1 020,00 |
| 3 | K | 122111101 | Odkopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m3 | -2,650 | 350,00 | -927,50 |
| 4 | K | 132112111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | m3 | -2,546 | 550,00 | -1 400,30 |
| 5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | -8,000 | 120,00 | -960,00 |
| 6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | -8,000 | 30,00 | -240,00 |
| 7 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m | m3 | -5,116 | 35,00 | -179,06 |
| 8 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 20 m | m3 | -2,340 | 45,00 | -105,30 |
| 9 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | -4,656 | 220,00 | -1 024,32 |
| 10 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením | m3 | -4,656 | 30,00 | -139,68 |
| 11 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | -7,910 | 450,00 | -3 559,50 |
| 14 | K | 181411R02 | Založení trávníku výsevem plochy a ve svahu do 1:5 | m2 | -16,300 | 50,00 | -815,00 |
| *15* | *M* | *00572470* | *osivo směs travní* | *kg* | *-1,006* | *110,00* | *-110,66* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 2 | Základové konstrukce |   |   |   |   |
| 19 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu tř. C 20/25  | m3 | -1,371 | 5 800,00 | -7 951,80 |
| 20 | K | 274351121 | Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné zřízení | m2 | -14,200 | 600,00 | -8 520,00 |
| 21 | K | 274351122 | Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné odstranění | m2 | -14,200 | 100,00 | -1 420,00 |
| 26 | K | 348010R01 | Vyzdívka (resp.obklad soklu) z pravidelných kamenů,objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 30 mm s provázáním s bet.částí soklu třmeny | m2 | -7,355 | 850,00 | -6 251,75 |
| 27 | K | 348010R01a | Příplatek k cenám zdiva z kamene za jednostranné lícování  | m2 | -7,355 | 200,00 | -1 471,00 |
| *28* | *M* | *583800999* | *kamenicky jednostranně opracovaný žulový kvádr hrubých rozměrů tl.20cm* | *t* | *-3,405* | *8 500,00* | *-28 942,50* |
| 29 | K | 399000R01b | Spárování kamenných lícových ploch zdiva v rámci kamenických konstrukcí a prací, spárovací maltou (spárovací hmota odolná vodě i abraz třída CG2,přírodní šedá barva) | m2 | -7,355 | 650,00 | -4 780,75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | D | 21-M | Elektroinstalace-zařízení,kabelová trasa,uzemnění |   |   |   |   |
| 77 | K | 2100000 | Elektroinstalace (náklady bez DPH dle vlastního projektového rozpočtu)  | Kč | 1,000 | -108 223,85 | -108 223,85 |
|   |   |   |   |   |   |   | **-178 042,97** |

|  |
| --- |
| **Název akce: MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály** |
| **Odpočet** |  |
| **poz.** | **název položky** | **jedn.** | **množ.** | **CJ/mat(dod)** | **CJ/mont** | **CC/mat(dod)** | **CC/mont** | **CC** |
|   | **Úpravy v rozváděči RH** |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | změna nastavení proudového relé | kpl | -1 |   | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 5 | ověřit zapojení proudového chrániče, případně úprava, viz TZ | kpl | -1 | 1 000,00 | 4 000,00 | -1 000,00 | -4 000,00 | -5 000,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Zemní práce** |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | ohumusování povrchu a založení trávníku výsevem na rovině | m2 | -67,5 |   | 90,00 | 0,00 | -6 075,00 | -6 075,00 |
| 22 | travní semeno | kg | -1,35 | 110,00 |   | -148,50 | 0,00 | -148,50 |
| 23 | naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku | m3 | -4,725 | 10,00 | 3 500,00 | -47,25 | -16 537,50 | -16 584,75 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Ostatní** |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | provizorní elektrocentrála (odpojení, demontáž, přemístění a osazení stávající elektrocentrály, připojení stávající elektrocentrály na novou kabelovou přípojku, odkouření)-kompletní provedení | kpl | -1 | 1,00 | 60 000,00 | -1,00 | -60 000,00 | -60 001,00 |
| 32 | podružný a spojovací materiál | % | 3 | -11,97 |   | -35,90 | 0,00 | -35,90 |
| 33 | PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont) | % | 7 |   | -886,13 | 0,00 | -6 202,88 | -6 202,88 |
| 34 | doprava osob, materiálu a rozvaděčů | % | 10 |   | -948,15 | 0,00 | -9 481,54 | -9 481,54 |
| 35 | předávací dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | -2 694,28 |   | -2 694,28 | 0,00 | -2 694,28 |
|   |   |   |   |   |   |   |  | **-108 223,85** |