Dodatek č. 1

k SOD č. OISM 0031/22

 **Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Montáže Zubček s.r.o.**Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 |
|  | **Telefon:** | 775734304 |
|  | **DIČ:** | CZ24841510 |
|  | **IČO:** | 24841510 |
|  | **Zastoupen:** | Michal Zubček, jednatel |
|  | **Bankovní spojení:** | xxx |
|  | **Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** | Michal Zubček |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Město Moravská Třebová** |
|  | **Sídlo:** | nám. T.G.Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová |
|  | **Telefon:** | +420 461 353 160 |
|  | **DIČ:** | CZ00277037 |
|  | **IČO:** | 00277037 |
|  | **Zastoupen:** | Ing. Milošem Mičkou, starostou města |
|  | **Bankovní spojení:** | xxx.xxx |
|  | **Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** | xxx |

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0031/22 ze dne 11. 04. 2022 (dále jen „dodatek“)

1. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změny termínu dokončení díla.
	2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 2.1 smlouvy o dílo, který nově zní::
	3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:
* zahájení prací: **nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy**
* dokončení prací: **do 5. 9. 2022**
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 3379/R/250722 dne 25. 7. 2022.

V Moravské Třebové dne …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Michal Zubčekjednatel |  | Ing. Miloš Mičkastarosta města |