Dodatek č. 1

k SOD č. OISM 0052/22

**Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Stavební vodohospodářská s.r.o.** |
|  | **Sídlo:** | Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová |
|  | **Telefon:** | 461 329 230 |
|  | **DIČ:** | CZ28771346 |
|  | **IČO:** | 28771346 |
|  | **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Binkou – jednatelem  Bc. Davidem Vávrou - jednatelem |
|  | **Bankovní spojení:** | xxx |
|  | **Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** | xxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  |  |
|  | **Název:** | **Město Moravská Třebová** |
|  | **Sídlo:** | nám. T.G.Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová |
|  | **Telefon:** | +420 461 353 160 |
|  | **DIČ:** | CZ00277037 |
|  | **IČO:** | 00277037 |
|  | **Zastoupen:** | Ing. Milošem Mičkou, starostou města |
|  | **Bankovní spojení:** | xxx.  xxx |
|  | **Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** | xxx |

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0052/22 ze dne 22. 04. 2022 (dále jen „dodatek“)

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změny termínu zahájení díla.
   2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 2.1. smlouvy o dílo:

* zahájení prací: **od 4. 7. 2022 do 18. 7. 2022**
* dokončení prací: **do 32 dnů od zahájení**

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Tento dodatek je vystaven v elektronické podobě.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 3380/R/250722 dne 25. 7. 2022.

V Moravské Třebové dne …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ing. Pavel Binka  jednatel |  | Ing. Miloš Mička  starosta města |

|  |
| --- |
|  |
| Bc. David Vávra  jednatel |