č. smlouvy objednatele:

11/2019-537100

Č.j. SPU 255451/2022

**Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019**

**Smluvní strany:**

**O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 – Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiří Veselý, ředitel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Silvie Römerová, Pobočka Rakovník

 Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

## (dále jen „objednatel“)

**a**

**Z h o t o v i t e l: GROMA PLAN s.r.o.**

**Adresa:** Plachého 40, 301 00 Plzeň

**Zastoupen:** Pavel Vostracký, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

**Bankovní spojení:** Komerční banka a. s.

##### Číslo účtu: 27-4501350277/0100

##### IČ/DIČ: 25233025/CZ25233025

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1950.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Švihov u Rakovníka, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek (MJ) a v souladu s čl. VI. SOD – Cena za provedení díla. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Švihov u Rakovníka se upravuje následovně:**

Dílčí etapy

**3.6.i.a) Výškopisné zaměření**

Mění se celkový počet MJ tj. **50 MJ** a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. **12 MJ**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **25 000,- Kč** bez DPH (50 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **6 000,- Kč** bez DPH (12 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.a) se mění z původní částky 25 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 6 000,- Kč bez DPH.

**3.6.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace liniových staveb**

Mění se celkový počet MJ tj. **60 MJ** a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. **24 MJ**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **30 000,- Kč** bez DPH (60 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **12 000,- Kč** bez DPH (24 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.b) se mění z původní částky 30 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 12 000,- Kč bez DPH.

**3.6.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a situace vodohospodářských staveb**

Mění se celkový počet MJ tj. **5 MJ** a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. **0 MJ**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **5 000,- Kč** bez DPH (5 MJ x 1 000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **0,- Kč** bez DPH (0 MJ x 1 000 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.6.i.c) se mění z původní částky 5 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0,- Kč bez DPH

**Odůvodnění:**

Na základě žádosti zhotovitele (dopis ze 29. 6. 2022, zaevidován pod č. j. SPU 236696/2022) byl upřesněn počet MJ dílčích etap a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je rozdílný, než je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

* Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
* Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
* Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 4. 8. 2022 V Plzni dne 1. 8. 2022

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e :**

…………………………… ………………………….

Ing. Jiří Veselý Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SoD KoPÚ Švihov u Rakovníka

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Švihov u Rakovníka** |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 5  | **100**  | 5 000  | 31.3.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 3  | **3 000**  | 9 000  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 289 | **1 000**  | 289 000  | 31.7.2020 |
| Vektorizace vlastnické mapy  | ha | 166 | **100**  | 16 600  | 31.7.2020 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 78 | **900**  | 70 200  | 15.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 80 | **1 300**  | 104 000  | 15.11.2020 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 14 | **2 000**  | 28 000  | 15.11.2020 |
|  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 289 | **300**  | 86 700  | 30.9.2020 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 289 | **300**  | 86 700  | 31.1.2022 |  |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **695 200** | **31.1.2022** |  |
| **3.5.** | **Zpracování upřesnění přídělů** |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Dokumentace k vstupnímu nároku | ha | 289 | **600**  | 173 400  | 31.5.2021 |  |
| 3.5.2. | Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku |  |
| 3.5.3. | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků |  |
| 3.5.4. | Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic | ha | 15 | **7 200** | 108 000  | 31.5.2021 |  |
| **Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.4.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **281 400** | **31.5.2021** |  |
|  **3.6.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 289 | **700**  | 202 300  | 30.9.2022 |  |
| 3.6.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 12 | **500**  | 6 000  |  |
| 3.6.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 24 | **500**  | 12 000  |  |
| 3.6.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 0 | **1 000**  | 0  |  |
| 3.6.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 289 | **700**  | 202 300  | 31.5.2023 |  |
| 3.6.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
|  **Návrhové práce celkem** (3.6.1.-3.6.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **442 600** |  |  |
| **3.7** | **Mapové dílo** | ha | 289 | **300** | 86 700  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |  |
| **Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **86 700** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 695 200 Kč |  |
| 2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.4.) bez DPH v Kč |   |   |   | 281 400 Kč |  |
| 3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 442 600 Kč |  |
| 4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   | 86 700 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 505 900 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 316 239 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 822 139 Kč** |  |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 4. 8. 2022  |  V Plzni dne 1. 8. 2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |  |
| Ing. Jiří Veselý  | Pavel Vostracký  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |