**DODATEK Č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.11.2019**

**„Skupinový vodovod Kopidlnsko“**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

**OBJEDNATEL:** **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Se sídlem: Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČ: 60109149

DIČ: CZ60109149

Statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva,

 Petr Soukup, místopředseda představenstva,

 JUDr. Ing. Rudolf Cogan, člen představenstva,

 Ing. Lubor Jenček, člen představenstva,

 Aleš Svoboda, člen představenstva,

 Ing. Pavel Šubr, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

ve věcech technických: Michal Bartoš, investiční technik, e-mail: bartos@vosjicin.cz

Technický dozor stavebníka: Eduard Štumpf, e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu

Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 1045 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ZHOTOVITEL:**  **BAK stavební společnost, a.s.**

Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ: 284 02 758

DIČ: CZ28402758

Statutární orgán: Mgr. Jana Pečenková, předseda představenstva

 Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

 Karel Laš, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva e-mail: mrazek@bak.cz

Technický zástupce: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS

 e-mail: kacovsky@bak.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100

 Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3873632/0800

 ČSOB a.s., č. ú. 8010-1808324133/0300 Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**1. Úvodní ustanovení**

1. Dne 11.11.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. (zhotovitele) 392401 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „*Skupinový vodovod Kopidlnsko*“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu. Dne 29.06.2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“) a dne 31.03.2022 dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“; dodatek č. 1 a dodatek č. 2 společně jako „**dodatky**“).
2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“) je změna díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 9, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3. Změna díla, činěná dodatkem č. 3, nemění celkovou povahu díla (veřejné zakázky) a její potřeba vznikla v důsledku vady projektové dokumentace (zajištění dosažení gravitačního odtoku z VDJ Čakan) zpracované společností IKKO Hradec Králové s.r.o., zjištěné v průběhu výstavby díla, tedy v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla dojde ke změně termínu dokončení díla a ceny díla tak, jak je uvedeno v článku 2. dodatku č. 3.

**2. Předmět dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny díla, specifikované ve změnovém listu č. 9, a s tímto související změny termínu dokončení díla, činěné v souladu s ust. čl. 2. odst. 2.5 bodů 2.5.2. a 2.5.3 smlouvy o dílo, se ust. čl. 2. odst. 2.1 bodů 2.1.2. a 2.1.3. a odst. 2.3. bodu 2.3.2. smlouvy o dílo, ve znění dodatků, mění takto:

„*2.1.2. Předpokládaný termín dokončení díla:* ***prosinec 2022***“

„*2.1.3. Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončení celého díla (lhůta pro dokončení díla):* ***max. 33 měsíců (včetně předpokládané technologické přestávky 12/2020 – 03/21 a 12/2021 – 03/2022*** .

„*2.3.2. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce, dodávky a služby na díle a dílo předat objednateli nejpozději ve lhůtě do* ***33******měsíců*** *od termínu zahájení díla.*“

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny díla, specifikované ve změnovém listu č. 9, a s tímto související změny ceny díla, činěné v souladu s ust. čl. 3. odst. 3.5 bodu 3.5.1 podbodů 3.5.1.3. a 3.5.1.4. smlouvy o dílo, se ust. čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo, ve znění dodatků, mění takto:

„*3.2. Celková cena za zhotovení díla činí: 71 308 088,27 Kč bez DPH*

 *14 974 698,54 Kč DPH 21 %*

 *86 282 786,81 Kč včetně DPH*

***REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH***

*Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 67 892 731,99 Kč*

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 + 408 621,95 Kč*

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 - 136 126,47 Kč*

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3 +3 142 860,80 Kč*

***Celková cena díla bez DPH 71 308 088,27 Kč***“

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, se dodatkem č. 3 nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti zveřejněním v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek č. 3 byl schválen představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 18.07.2022.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – kopie změnového listu č. 9.

V Praze dne V Jičíně dne 18.07.2022

………………………………… ……………………………………

Ing. Radek Mrázek, MBA JUDr. Jan Malý

místopředseda představenstva předseda představenstva

BAK stavební společnost, a.s. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.