DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

íb!>íí3!,0 ákOll.i.ifV.íjílo' ý? (f. i?Z

|  |  |
| --- | --- |
| ; ~y | sb —i |
| j Oftr | rp— |
|  |  |

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

**2. OSBAU s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Tomášem Hrtánkem - jednatelem

02117436

CZ02117436

KBa.s.

107-5569120237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel:721557576

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 26.7.2022, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

1. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dflo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

16 911 557,31 Kč 496 550,91 Kč - 92 906,90 Kč

**17 315 201,32 Kč**

242 840,94 Kč -21 716,27 Kč 17 536 325,99 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZL10 - ZLÍ8)

f - /

V Petřvaldě dne

©i

za zhotovitele Tomáš Hrtánek - jednatel

OSBAU

OSBAU s.r.o.

Radvankká 2769, ?39 41 PETŘVALD |fc0řl17436. DIČ: CZ02117436

V Třinci dne.

čí Veverka, ředitel

£V

^MOCNÍCE TŘI¡■'jp(5

spěvková oraanizůca

Uštaá, 739 61 Třinec PiC: *CZ0Q*534P4? I

Stavební úpravy Cemtrálni Sterilizace v Třinci

SO01 + SO02

26.07.2022 Rekapitulace změnových listů SO01 + SO02 **dodatek\_2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | čislo ZL | název | cena víceprácí | cena méněprací | cena celkem | stav | poznámka |
| ZL 10 SO02 soklíkv PVC.xIsx | ZL\_10 | PVC soklíky v SO02 | 1771,84 Kč | 0,00 Kč | 1771,84 Kč | schválený | chyba množství v rozpočtu |
| ZL 11 SO01 VZT.xIsx | ZL\_11 | VZT | 80 570,24 KČ | -8 689,63 Kč | 71 880,61 Kč | schválený | požadaveky objednatele +nesoulad stáv.stavu/DPS |
| ZL 12 SO01 02 odoočet Doložek, které zrealizoval oble | ZL12 | Odpočet položek TZ, které realizoval objednatel | 0,00 Kč | -10 057,00 Kč | -10 057,00 Kč | schválený | realizoval objednatel |
| ZL 13 SO01 ořizdívka 50mm.xlsx | ZL\_X3 | Přizdívka stěny v m.č.S2.04 - 5cm plynosilíkát. tvárnice | 11 223,16 Kč | 0,00 Kč | 11 223,16 Kč | schválený | chyba DPS/stáv.stav |
| ZL 14 SO01 řezání terasových oodlah.xlsx | ZL14 | Řezání terasových podlah vestibulu | 23 324,00 Kč | 0,00 Kč | 23 324,00 Kč | schválený | chybějící položka v CR |
| ZL 15 SO01 řezání rvh v betonové desce oro kanallzac | ZL 15 | řezání rýh podlah S001 | 12 054,00 Kč | 0,00 Kč | 12 054,00 Kč | schválený | chybějící položka v CR |
| ZL 16 SO01 část Medlclální Dlvnv.xlsx | ZL\_16 | Nové požadavky na nediclální plyny | 11649,00 Kč | -2 969,64 Kč | 8 679,36 Kč | schválený | požadavek objednatele |
| ZL 17 SO01 AL dveře - doolnění čidel clearwave.xlsx | ZL17 | AL dveře - doplnění čidel dearwave | 37 440,00 Kč | 0,00 Kč | 37 440,00 Kč | schválený | požadavek objednatele |
| ZL 18 SO01 část Ú.T. + chlazení.xlsx | ZL\_18 | Kolize stáv.rovodú Ú.T. a nové VZT - Dmtž + mtž Ú.T. + chybějící potrubí pro chlazení | 64 808,70 Kč | 0,00 Kč | 64 808,70 Kč | schválený | kolize stáv.stavu/DPS + chybějící položka v rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 242 840,94 Kč | -21 716,27 Kč | 221124,67 Kč |  |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 264 557,21 Kč |  |  |

^"'«aM.DoWUSná, 73361 Třinec

c. Jaroslav BrzyszkowsM

technický ■ ámSstsk

ftadvanická^^^3e'r‘0- -mz-

