**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo, sp. zn. SPR 3/2021

uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika** – **Nejvyšší soud**

se sídlem: Burešova 571/20, Brno, PSČ 602 00

IČO: 48510190

DIČ: CZ48510190

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D.,předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 190 11

zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 363932

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

zastoupená: Ing. Nikolasem Hykolli, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce jednacího sálu v budově Nejvyššího soudu včetně souvisejících dodávek (dále jen „dílo“).

S odkazem na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a čl. 11. 8 zadávací dokumentace ze dne 25. 11. 2021 prodlužují dobu provedení díla.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Mění se čl. IV odst. 1 Smlouvy, který zní nově takto:
2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy tak, že bezodkladně po uzavření Smlouvy zahájí zhotovování díla. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit jej a předat objednateli nejpozději dne 14. 9. 2022.*

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 2 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne V Brně dne

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Ing. Nikolas Hykolli

předseda soudu jednatel