| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cenová kalkulace za uskladnění do doby montáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Supervize |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Uskladnění dokončeného mola a přístupové lávky pro: OLD Nymburk 521 553 0002. Na základě zápisu z kontrolního dne č.14 ze dne 19.11.2021, navrhujeme uskladnění plovoucího mola a přístupové lávky do doby montáže v námi pronajatém areálu. Cenová kalkulace za uskladnění je dle ZBV č.11, xxxxx Kč/den. Částka je kalkulována od 1.6.2022 do 30.9.2022 a bude účtována po dnech měsíčně do doby odvozu na stavbu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 93 170,00 |  |  |  |  |  |  | 93 170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  |  |  | 0 dnů |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Zakázka, která měla zabezpečit instalaci mola na danou lokalitu, probíhá již 1,5 roku kdy byla postoupena i přes ÚHOS, kde nastalo výrazné časové zpoždění . - Administrativní postup při sjednávání majetkoprávního přístupu, se nečekaně časově posunul, vzhledem ke dvojímu schvalování protistrany a také postoupení přes Ministerstvo zemědělství, ačkoliv předchozí souhlas byl vydán a forma standardní právní úpravy byla dojednána před vznikem závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky - změna nemění povahu zakázky, neboť představuje pouhé uskladnění vyrobeného zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Hodnota změny nepřekročí 30% a činní v celkové reálné hodnotě 0,34 % a v celkové absolutní hodnotě 0,34 % z ceny zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  |  |  | datum |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Správce stavby si paralelně provedl průzkum u dvou realitních společností. Výsledek tohoto průzkumu potvrzuje reálnou cenu Zhotovitelem předložené nabídky, která se pohybuje v současných cenách za pronájem zpevněných ploch v uzavřených areálech. Nabídka Zhotovitele navíc nevyžaduje další přesuny dokončených částí OLD s vysokými náklady a rizikem poškození. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva: |  | S/ŘVC/118/R/SoD/2020 |  |  | Ze dne: |  | 31. 12. 2020 |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  | 27.756.758,59 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. 19 (Smlouva + ∑ ZBV) |  | 28.206.174,91 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  | Kč: | 449.416,32 |  |  | % |  | 1,62 |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A | B | C |  | D |  | E |
|  | Kč: |  |  |  |  | 449.416,32 |  |  |
|  | Reálná v %: |  |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  | Absolutní v %: |  |  |  |  | 20,65 |  |  |
| Mezní limit změny ceny: |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 30 % |  | není stanoveno |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV č. 01 (OLD Poděbrady) |  |  |  |  |  | 772.875,00 |  |  |
| ZBV č. 02 (OLD Čelákovice) |  |  |  |  |  | 669.252,50 |  |  |
| ZBV č. 03 (OLD Kolín) |  |  |  |  |  | -919.795,00 |  |  |
| ZBV č. 04 (OLD Nymburk) |  |  |  |  |  | -341.602,60 |  |  |
| ZBV č. 05 (OLD Čelákovice) |  |  |  |  |  | 221.600,00 |  |  |
| ZBV č. 06 (OLD Kolín) |  |  |  |  |  | -505.750,00 |  |  |
| ZBV č. 07 (OLD Nymburk) |  |  |  |  |  | -874.631,20 |  |  |
| ZBV č. 08 (celá stavba) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ZBV č. 09 (celá stavba) |  |  |  |  |  | 139.370,00 |  |  |
| ZBV č. 10 (celá stavba) |  |  |  |  |  | 139.370,00 |  |  |
| ZBV č. 11 (celá stavba) |  |  |  |  |  | 139.370,00 |  |  |
| ZBV č. 12 (OLD Čelákovice) |  |  |  |  |  | 139.370,00 |  |  |
| ZBV č. 13 (OLD Čelákovice) |  |  |  |  |  | 198.000,00 |  |  |
| ZBV č. 14 (OLD Nymburk) |  |  |  |  |  | 198.000,00 |  |  |
| ZBV č. 15 (OLD Kolín) |  |  |  |  |  | 159.057,62 |  |  |
| ZBV č. 16 (celá stavba) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ZBV č. 17 (OLD Poděbrady) |  |  |  |  |  | 140.140,00 |  |  |
| ZBV č. 18 (OLD Kolín) |  |  |  |  |  | 81.620,00 |  |  |
| ZBV č. 19 (OLD Nymburk) |  |  |  |  |  | 93.170,00 |  |  |

|  | Objednatel | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | příkazce operace: | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel | jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Zhotovitel | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |