**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1-2022**

**č. smlouvy objednatele: 91/2022**

**Název díla:**

**OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně – zabezpečovací práce – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **MÜRABELL s. r. o.**

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

doručovací adresa:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 28387767

DIČ: CZ28387767

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu komplikovaného kontaktování vlastníků dotčených stavbou. Zhotoviteli se nedaří vlastníky zastihnout v místě bydliště a na písemně doručené žádosti nereagují. Osobní projednání s vlastníky a zajištění podepsání Souhlasu se stavbou je potřebné pro zdárný průběh stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději **do 29. 7. 2022**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději **do 16. 9. 2022**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik MÜRABELL s. r. o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)