DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo o výkonu autorského dozoru

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

**Domov PETRA Mačkov**

se sídlem: Mačkov 79, 388 01 Blatná

IČO: 70871779

DIČ:CZ70871779

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 419

zastoupený:, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

**ŠUMAVAPLAN spol. s r.o.**

se sídlem: Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice

IČO: 49787454

DIČ: CZ49787454

zastoupený: , jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby **„Chráněné bydlení Blatná – AD“**

Smluvní strany dle odstavce VII.7. smlouvy o dílo uzavírají Dodatek č. 1 a dohodly na těchto změnách:

V bodě: IV. DOBA PLNĚNÍ

IV.1. Výkon autorského dozoru se prodlužuje do 30.09.2022.

 V. CENA DÍLA

V.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany dohodly o navýšení

 ceny a to ve výši:

 2x měsíce x 21 500,- Kč (měsíční splátka) 43 000,- Kč bez DPH

 9 030,- Kč 21 % DPH

 **52 030,- Kč včetně DPH**

Slovy: PadesátDvatisícTřicetkorunčeských včetně 21 % DPH.

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 21-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Ostatní smluvní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Mačkově dne …………… V Pakoměřicích dne …………….

Za objednatele : Za zhotovitele :

……………………………………….. ……………………………………