Evidenční číslo smlouvy 191/1/2022

**D O D A T E K č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 191/2022**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„občanský zákoník“**)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

KVS stavební, s.r.o.

IČO: 28982703

DIČ : CZ28982703

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 277856872/0300

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709

zastoupena: XXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXX, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen **„smluvní strana**“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětemtohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla „Výstavba chodníku v ul. Střední“.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla představuje následující práce :
   1. Odstranění původních betonových konstrukcí ve vjezdech
   2. Zpevnění konstrukčních vrstev definovaných vjezdů
   3. Výměna původních poškozených obrubníků v nově budovaných chodnících
   4. Posun poštovní schránky
   5. Posun dopravního značení
   6. Zrušení stávajících zelených ostrůvků v tělese komunikace

1. S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto smluvního dodatku se termín dokončení díla stanoví na 21.8.2022.

**III.**

**CENA ZA DÍLO**

## Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

Navýšení ceny díla o 121 782,21 Kč bez DPH (147 356,47 Kč s DPH)

## Nová smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH 1 319 640,97 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů 277 124,60 Kč

**Celková cena celkem včetně DPH**  **1 596 765,57 Kč**

**IV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 106. zasedání konaném dne 25.7.2022 (usn. č. R/106/4/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Příloha č. 2 - Cenová nabídka společnosti KVS stavební s.r.o.

V Černošicích dne : …………… V Praze dne: ……………….

………………………………………. ………………………………………

Mgr. Filip Kořínek XXXXXXXXX

starosta jednatel

………………………………………

XXXXXXXXXX

jednatel