Smlouva o  dílo – výzkum na zakázku

Dodatek 01

Smluvní strany:

Zadavatel:

MediTox s.r.o.

Adresa: Pod Zámkem 279, 281 25 Konárovice, Czech Republic

IČO: 25926713

DIČ: CZ25926713

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103101

Zastoupená: Janem Zábským, MBA, LLM, jednatelem

Osoba odpovědná za technické aspekty, která není oprávněna provádět změny smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Zadavatel“

a

Řešitel:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v. v. i.

Adresa: Hudcova 296/70, 621 00 Brno - Medlánky

IČO: 00027162

DIČ: CZ 00027162

Zapsána v rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Zastoupená: MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D., ředitelem

Osoba odpovědná za odbornou část, která není oprávněna provádět změny smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Řešitel“

- Smluvní strany se dohodly na změně v:

článku II.  Termín provedení a způsob předání

Původní znění měněné části:

Zahájení řešení:	po nabytí účinnosti Smlouvy a 30 dní po zahájení (cca duben 2022) - Předání Plánu studie Řešitele

Předání výsledků řešení:	2 měsíce po zahájení řešení (cca květen/červen 2022) – předání výsledků analýz

1 měsíc po předání výsledků analýz (cca červen/červenec 2022) – předání závěrečné zprávy

Nové znění měněné části:

Zahájení řešení:	po nabytí účinnosti Smlouvy (srpen 2022) - Předání Plánu studie Řešitele

Předání výsledků řešení:	září 2022 – předání výsledků analýz

září/říjen 2022 – předání závěrečné zprávy

Dne:	Dne:

Za Zadavatele:		Za Řešitele:

Jan Zábský, M.B.A., L.L.M.				        MVDr. Martin Faldyna, PhD.

jednatel							        ředitel