Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 14501862

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

se sídlem: 	Lipová 233/20, 602 00 Brno - Pisárky

IČO: 				44993447

zastoupená: 			Mgr. Hanou K o r v a s o v o u, ředitelkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě Změny č. 2 rozhodnutí č. 14501862 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 19. 7. 2022 na této změně a doplnění smlouvy č. 14501862
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 25. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. c) Smlouvy se termín dokončení akce prodlužuje do konce 12/2022.

- V článku IV bodu 1 písm. d) Smlouvy se termín pro předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 3/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                           V Praze dne:

dne:

…………………………………………….					  ...............……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu