Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: SOD 00200659			                 č. objednatele: SML 2022-015.1-INV 436,465

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:		„HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“

„HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“

Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava

a Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc

IČ			: 46342796

DIČ			: CZ46342796

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxx

E-mail			: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“ a „HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto dodatku č. 1 je:

a) změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací (ZL č. 02 a ZL č. 03), které jsou vyčísleny v čl. 5, odst. 5.1.a 5.2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkové rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

b) změna termínu dokončení díla v souvislosti s dohodou, že bude efektivnější z hlediska dosedání zásypových vrstev v komunikacích dokončit finální asfaltové kryty až v termínu do 30.10.2022

# Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích

a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:

# Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2022 a tohoto dodatku č. 1,

# jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 02 a ZL č. 03 tedy činí

# 4.134.861.87 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

Hranice – kanalizace Zborovská ulice - dle SoD 		   	2.358.711,59 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 03		                    	     24.261,80 Kč bez DPH

Hranice – kanalizace Zborovská ulice – vč. Dod. č. 1 	   	2.382.973,39 Kč bez DPH

Hranice – kanalizace Plynárenská ulice				1.700.000,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 02			       	     51.888,48 Kč bez DPH

Hranice – kanalizace Plynárenská ulice – vč. Dod. č. 1	   	1.751.888,48 Kč bez DPH

CENA CELKEM (Zborovská + Plynárenská) – vč. Dod. č. 1	4.134.861,87 Kč bez DPH

  - Smluvní strany mění ustanovení odst. 4.1, které nově zní:

4.1.1. Hranice – kanalizace Zborovská ulice

Termín zahájení stavby:  				2.5.2022

Termín ukončení mimo asf. povrchy:		30.6.2022

Termín ukončení a předání stavby:			30.10.2022

4.1.2. Hranice – kanalizace Plynárenská ulice

Termín zahájení stavby:  				2.5.2022

Termín ukončení mimo asf. povrchy:		30.6.2022

Termín ukončení a předání stavby:			30.10.2022

# Závěrečné ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

  - Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.

  - Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

  - Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

- Změnový list č. 02 - rozpočet

- Změnový list č. 03 - rozpočet

V Olomouci, dne 29.06.2022                                         	V Přerově dne 19.07.2022

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                        	……………………..…….

Ing. Jaromír Pelinka, MBA				 	Michal Zácha, DiS.

ředitel Divize Morava						předseda představenstva

……………………………….

Ing. Jiří Calábek, MBA

ředitel oblasti Olomouc