|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 1 | |
| Zhotovitel: | **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 10.8.2022 | | | | |
| Název akce:  **ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou – odstranění azbestu** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 10.8.2022 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: Odstranění vaty**  V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává:  **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105 | | | | Změnový list vystavil: | Alexandr Batoušek | | | | Datum: | 10.8.2022 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Odstranění vaty**  V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí. | | | | | Počet připojených listů specifikací: 1 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **-8 415,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **95 160,- Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **86 745,- Kč** | | Bez vlivu na termín dokončení. | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |