|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 10.8.2022 |
| Název akce:  **ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou – odstranění azbestu** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 10.8.2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha |
| Zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny: Odstranění vaty**V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí. |
| Počet připojených listů specifikací: 2  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [x]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává:  **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍMStanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | **Waressan cz, s.r.o.,** Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČ: 29362105 |
| Změnový list vystavil: | Alexandr Batoušek |
| Datum:  | 10.8.2022 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Odstranění vaty**V rámci odstraněná azbestu z prostor podkroví školní budovy došlo k situaci, kdy nebylo objednateli ani zhotoviteli známo umístění vaty nad azbestovými deskami v konstrukci střechy. Po odstranění azbestových desek docházelo k samovolnému vypadávání vaty z konstrukce. S ohledem na skutečnost, kdy vata byla v přímém kontaktu s deskami obsahujícími azbest a na doporučení zhotovitele i osobou vykonávající supervizi při odstranění azbestu se objednatel rozhodl tuto problematickou a kontaminovanou vatu odstranit v rámci probíhajících prací. Předejde se tak riziku následně znovu vybudovat kontrolované pásmo podstoupit takovýto proces opakovaně. Takový postup by vyvolal prodlení s prováděním prací na dotační akci MIŠ a navýšení financí. |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**-8 415,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**95 160,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **86 745,- Kč** |  Bez vlivu na termín dokončení.  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |

  |
|  |