|  |
| --- |
| **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO** na zhotovení stavby na akci  **„****OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/01-SD |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
   1. Objednatel : **Odborné učiliště a Základní škola Holešov**

sídlo : Nádražní 525/1, Holešov, PSČ 769 01

osoba oprávněná jednat za objednatele : Ing. Zdeněk Peška – ředitel

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Peška - ředitel

ve věcech technických : Ing. Zdeněk Peška - ředitel

IČO : 47935910

DIČ : CZ47935910

Bankovní spojení : KB a.s.

Číslo účtu : 8382650207/0100

Telefon : 573 396 213

e-mail : peska@ouholesov.cz :

ID datové schránky : hsbwts6

* 1. Zhotovitel : **PĚLUCHA střechy s.r.o.**

Sídlo : Třebětice 68, PSČ 769 01

Statutární orgán : Filip Pělucha - jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeným u Krajského soudu v Brně, C 114340

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních : Filip Pělucha

ve věcech technických : Radek Pořízek, Josef Pělucha, Adam Šrámek

IČO : 086 21 110

DIČ : CZ08621110

Bankovní ústav : Raiffeisenbank

Číslo účtu : 4906587002/5500

Telefon : +420 604 622 424

E-mail : filip.pelucha@peluchastrechy.cz

ID DS : a9jft4i

1. **PREAMBULE**
   1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.03.2022 na akci:

**„OU a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy objektu ZŠ“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

1. prodloužení termínu dokončení díla z důvodu provedení dodatečných dodávek a prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
2. provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**1,455.029,53 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliončtyřistapadesátpěttisícdvacetdevětkorunčeskýchpadesáttřihaléře)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

4.1 Čl. 2 Předmět smlouvy a ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.15.,

který zní:

2.15 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

1. TERMÍN a místo plnění
2. Čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.3 se mění a po změně zní:

**4.3 termín dokončení díla je rozdělen na dvě části:**

**4.3.1 vnitřní prostory 15.08.2022**

**4.3.2 venkovní práce a dodávky - kompletní dokončení. protokolární předání 30.09.2022**

1. CENA DÍLA
   1. Čl. 5. Cena díla, odst. 5.2. se mění a po změně zní:

**5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:**

7,331.138,57 Kč (bez DPH)

slovy: sedmmilionůtřistatřicetjedentisícstotřicetosmkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů

1,539.539,10 Kč DPH 21 %

8,870.677,67 Kč (včetně DPH)

slovy: osmmilionůosmsetsedmdesáttisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeskýchšedesátsedmhaléřů

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 23. závěrečná ustanovení, odst. 23.8. se doplňuje o text:

**Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1 včetně položkových rozpočtů**

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
   3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Holešově, dne: 01.08.2022 V Holešově, dne: 01.08.2022

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Peška, ředitel školy Filip Pělucha, jednatel společnosti