Č.j. objednatele:

**DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Lom u Tachova**

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Zdenka Pšenáková, vrchní referent, Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 727 956 755

E-mail: z.psenakova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Ing. Helena Krausová**

Sídlo: xxxxxx, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 72274433

DIČ: xxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2015 smlouvu o dílo č. 559-2015-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lom u Tachova (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 7 dodatků.
2. Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 127379/2022 ze dne 11.04.2022 o navýšení ceny za měrnou jednotku etapy *3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ*. Vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energii atd.) a v neposlední řadě i posunu předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19). Objednatel však zhotovitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Což bylo zhotoviteli odpovězeno dopisem č.j. SPU 155972/2022 v souladu s informací 22\_16\_54. Zhotovitel dopisem ze dne 6.6.2022 č.j. SPU 204115/2022 žádá o souhlas s odstoupením od etapy *3.4. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ* smlouvy o dílo. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončí. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 207085/2022 ze dne 8.6.2022 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Lom u Tachova. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 20.6.2022 č.j. SPU 221735/2022 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

**Předmět doHODY**

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-7, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé

porosty

Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu

Dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.

č. 357/2013 Sb.

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo

trvalé porosty

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Dílčí část 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

Dílčí část 3.3. Mapové dílo

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.
2. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 48 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
4. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.

**Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o navýšení ceny ze dne 11.04.2022

Příloha č. 2 – Sdělení k možnosti navýšení ceny ze dne 04.05.2022

Příloha č. 3 - Žádost o odstoupení od smlouvy ze dne 06.06.2022

Příloha č. 4 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 08.06.2022

Příloha č. 5 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 20.06.2022

V Plzni dne 22. 7. 2022 V Plzni dne 18. 7. 2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

**Státní pozemkový úřad**