**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo HS 1089 ze dne 13. 6. 2022

(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, 19015, IČ: 00240711

Zastoupená starostkou: Mgr. Miladou Voborskou (objednatel)

Bankovní spojení: PPF banka a.s. Číslo účtu: 0502655998/6000

a

MK Servis – Miroslav Kuta IČO: 49727052

se sídlem Jevanská 791/7, 100 00 Praha 10 (zhotovitel)

Kontakt: email – XXXXX, Tel. - +420XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 1089 ze dne 13. 6. 2022:

**I.**

Z důvodu nedostatku materiálu pro zajištění výměny páteřního potrubí se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a úpravě **článku III. Termín provedení a předání,** termín dokončení prací: **do 2. 9. 2022**.

**II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

 V Praze dne 8. 8. 2022

Městská část Praha-Satalice MK servis – Miroslav Kuta

 (objednatel) (zhotovitel)