**Objednávka č.** **204/2022 – DODATEK Č. 1**

**Zdeněk Gryc**

Projektant

Karlštejnská 57

252 25 Ořech

IČ 16182154

V Praze dne 17.8. 2022

**Věc: Dodatek č. 1 k objednávce č. 204/2022 ze dne 23.5.2022 – ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO ROZHLASU**

Z důvodu nutné aktualizace termínu dodání ze strany objednatele se mění termín dodání projektové dokumentace do 5 týdnů od zaslání tohoto Dodatku č. 1, t,j, **do 21. září 2022 včetně**.

Ostatní ustanovení Objednávky č. 204/2022 ze dne 23.5.2022 se nemění**.**

xxxxxxxxx

ředitelka DS Háje jako příkazce operace

xxxxxxxxx

vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu

Forma odeslání objednávky: email

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání

a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.