**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující, zákona číslo 89/2012, občanský zákoník, (dále jen „ zákon“), mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

Obec Žiželice IČ: 00265772 Žiželice čp. 7, 438 01 Žatec bankovní spojení: 1527481/0100 vedený u Komerční banky a.s.

datová schr.: axzbjrx, tel.+ 420 607 226 818, e-mail: [ouzizelice@seznam.cz](mailto:ouzizelice@seznam.cz) zastoupená starostkou obce Bc. Helenou Makukovou (dále též „objednatel“)

a

DTS Vrbenský, a.s. IČ: 63145251 Souš 7, 435 02 Most bankovní spojení: 6358492/0800 vedený u České spořitelny, a.s. datová schr.: 5hzdsky, tel. +420 478 005 111, e-mail: info@dts-as.cz zastoupený: Lubomírem Procházkou, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Balášem, členem představenstva ( dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

**I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany spolu dne 15. 4. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. DTS/2022/29 (dále jen „Smlouva“). Předmětem veřejné zakázky byly „Stavební práce – nakládka a odvoz zeminy 170504“, zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. Zakázka byla realizovaná na parcele parcelní číslo 235 , 237 a na části parcely 236 v katastrálním území Přívlaky.

V rámci zadávacího řízení nabylo možné zadavatelem a ani zájemci, spočítat množství nakládané a odvezené zeminy, tím tedy ani reálnou cenu díla. Až na základě vážných lístků a celkového množství ujetých kilometrů bylo možné dospět ke skutečně vynaloženým nákladům zhotovitele. Navýšené náklady, které byly smluvními stranami vyhodnoceny jako vícenáklady, a to na částku **303.000,-Kč, slovy: třistatřitisícekorunčeských + DPH.**

**Zaprvé:**

1. Tímto dodatkem se ruší ujednání první věty článku **III. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo č. DTS/2022/29 ze dne 15.04.2022**

Dohodnutá cena díla : **715.000,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši**.

1. Nové znění ujednání první věty článku **III. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo č. DTS/2022/29 ze dne 15.04.2022**

Dohodnutá cena díla: **1 018 000,-Kč, slovy: jedenmilionosmnácttisíckorunčeských + DPH v zákonem stanovené výši.**

**Zadruhé:**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2022, DTS/2022/29 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Zatřetí:**

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných. Dále smluvní strany prohlašují, že si dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. DTS/2022/29 ze dne 15.04.2022 přečetly, že jeho obsahu porozuměly a na důkaz těchto skutečností oprávněné osoby připojují svoje podpisy.
2. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. DTS/2022/29 ze dne 15.04.2022 nabývá účinnosti podpisem zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Mostě dne V Žiželicích dne

………………………………………… …………………………………………

Lubomír Procházka, předseda představenstva Bc. Helena MAKUKOVÁ, starostka

Ing. Ivan Baláš, člen představenstva Obec Žíželice

DTS Vrbenský, a.s.