Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
uzavřená mezi:


MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 60193468
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		x
zastoupena	Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva
                    	Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva
 (dále jen „objednatel“)


a

PLC Services, a.s.
se sídlem Pardubice, Fáblovka 584, PSČ 533 52
IČO: 28237781
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2833
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		x
zastoupena 	Vlastimilem Sadílkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Borkem, místopředsedou představenstva
 (dále jen „zhotovitel“)



I. Předmět dohody

1.1. Smluvní strany spolu dne 26.1.2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy 01068/INV (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace dvou shybek v místě křížení ropovodu IRČ a vodního toku - Radslavického potoku a jeho pravým bezejmenným přítokem z obce Lhotky, v rozsahu přílohy č. 1 (dále jen „dílo“). 
1.2. Vzhledem k tomu, že plnění se týká ropovodu DRUŽBA, u něhož vzhledem k mezinárodní situaci a sankcím Evropské unie vůči Rusku, majících dopad na přepravu ropy, není zřejmé, zda a v jakém rozsahu bude objednatelem v budoucnu využíván, nemá objednatel, jakožto vlastník a provozovatel ropovodu DRUŽBA, zájem na realizaci díla. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení Smlouvy. 
1.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli nahradit vynaložené náklady na přípravu a realizaci díla ve výši 99.862,- Kč bez DPH. Náklady budou zhotoviteli uhrazené do 15 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn tyto náklady vyfakturovat po uzavření této dohody.
1.4. K okamžiku uzavření této dohody již došlo k zahájení plnění Smlouvy a ze strany zhotovitele byla pořízena část materiálu určeného k provedení díla, konkrétně se jedná celkem o 79,2 metrů potrubí DN500 PN 63 nakoupených pro výrobu shybek – rovné potrubní kusy s PE a z části s FZM izolací- 36 m a polotovary pro výrobu ohybů 43,24 m (dále také „realizovaná část – potrubí“) a dva kusy V-PLUG DN 500 (dále také „realizovaná část – V-PLUG“). Tento materiál je v době uzavření této dohody uskladněn v prostorách zhotovitele.
1.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel materiál uvedený v odst. 1.4 dopraví a předá objednateli, a to následovně:
a) realizovaná část - potrubí bude dopravena a předána na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, a to do 21 dnů od uzavření této dohody.
b) Realizovaná část - V-PLUG bude dopravena a předána na ASS Uhy, a to nejpozději do 5 dnů od uzavření této dohody.

O předání a převzetí realizovaných částí díla včetně příslušné dokumentace bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
1.6. Cena za realizovanou část díla - potrubí, bez dopravy na místo uvedené v odst. 1.5., činí 723.828,- Kč bez DPH. Náklady na dopravu budou zhotovitelem vyfakturovány dle skutečnosti a budou objednateli řádně doloženy.
1.7. Cena za realizovanou část díla - V-PLUG, bez dopravy na místo uvedené v odst. 1.5., činí 1.102.309,- Kč bez DPH. Náklady na dopravu budou zhotovitelem vyfakturovány dle skutečnosti a budou objednateli řádně doloženy.
1.8. Cena za realizované části díla, vč. nákladů na dopravu, bude zhotovitelem vyfakturována po předání realizované části díla dle odst. 1.5. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné realizované části díla. V ostatním se platební podmínky řídí čl. IV Smlouvy.
1.9. Na obě realizované části díla se vztahuje záruka v délce 120 měsíců od předání a převzetí realizované části díla a platí veškerá ujednání uvedená v čl. VIII Smlouvy. 


II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.2. Tato dohoda se řídí českým právním řádem. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této dohody budou rozhodovány českými soudy.
2.3. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky.
2.4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Kralupech nad Vltavou dne:					V Pardubicích dne:

[bookmark: _Hlk106350945]………………………………..					………………………………..
Ing. Jaroslav Pantůček						Vlastimil Sadílek
předseda představenstva						předseda představenstva
MERO ČR, a.s.							PLC Services, a.s.

………………………………..					………………………………..
Ing. Zdeněk Dundr						Ing. Jan Borek
místopředseda představenstva					místopředseda představenstva	
MERO ČR, a.s.							PLC Services, a.s.	
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