## List1
Seznam změnových listů - „MZM, stálá expozice – loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“
Dodatek č. 2
č. | název | částka celkem | hodnota VPC | hodnota MNP | krátký popis | odůvodnění změny | dokumentace k ZL
17 | Sadové úpravy, odpočet sanace, odpočet trezoru | -54514 | 149160 | -203674 | trezor + sanace - duplicita položek ve VV, položka sadových úprav byla ve VV ve výměře m2, která nekorespondovala se skutečností, proto byl vypracován podrobnějsí VV |  | rozpočet
18 | Odpočet mobilních zvlhčovačů | -323910 |  | -323910 | výsledný počet kusů byl ponížen na základě technických vlastností konkrétního dodaného zařízení |  | rozpočet
19 | VCP - ASŘ | 96367.46 | 96367.46 |  | dílčí drobné úkony, které vyvolaly změny vzniklé skutečností po provedení předmětných demontáží |  | rozpočet
20 | Zakrytování faincoilů | 72000 | 72000 |  | nebylo možné provést zasekání potrubí do zdi, potrubí tedy muselo být viditelné a není to ideální estetické řešení, na základě dohody s architekty, NPU a koneckoncu i požadavky INV na provedení kapotáže faincoilů bylo provedeno nacenění této kapotáže |  | rozpočet
21 | Přípojky OT | 39400 | 39400 |  | po instalaci zkušebního vzorku byl zástupcem NPU zvnesen požadavek na jiné provedení přípojek k OT v kapli, bylo nutné provést sondy a dále i jiné trasování přípojek
22 | AV technika | 52650.94 | 52650.94 |  | požadavek DOD AV na připravenost
23 | těsnění vitrín | 44400.06 | 44400.06 |  | Doplnění těsnění mezi skla vitrín vzhledem k velkým formátům skel vznikly větší odchylky ve spojích, těmito mezerami dochází k větší prašnosti sbírkových předmětů |  | rozpočet
24 | Doplnění regulačního ventilu | 67471.2 | 67471.2 |  | zlepšení kvalitativního standardu (v rámci zajištění provozu při nižších mínusových teplotách - nad výpočtoovu hodnotu) provozu zdroje chladu v zimním období ve vazbě na technické možnosti konkrétního dodaného nového zařízení |  | rozpočet
25 | VZT dopojení vodních výměníků | 31870.32 | 31870.32 |  | PD uvažoval s využitím stávajícího dopojení , ale v rámci realizace byla zjištěna jeho nedostatečná funkčnost v rámci celého systému - z technických důvodů je nutné zajistiit výměnu dopojovacího prvku tak, aby byl celý systém kompatibilní |  | rozpočet
26 | kaple - restaurátorské práce |  | 641700 | -641700
| CELKEM bez DPH | 25735.98 | 1195019.98 | -1169284
| Změnové listy celkem | 25735.98 | 1195019.98 | -1169284
Za TDI: Ing. Jiří Lády
Za PRO: Ing. Mária Šumichrastová
Za objednatele: Ing. Michaela Kaděrová
Za zhotovitele: