0 Spr 700/2021

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo vedené pod spisovou značkou 0 Spr 700/2021 ze dne 27. 5. 2022, uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**I. Smluvní strany**

**objednatel: Česká republika - Okresní soud v Ostravě**

Se sídlem: U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Mgr. Tomášem Kamradkem, předsedou okresního soudu

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: xxxxxx/xxxx

IČO: 000025267

Kontaktní osoba: xxxxx xxxxx, referent bezpečnosti

Tel./Fax: xxxxxxxx

Email: xxxxxx@osoud.ova.justice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**zhotovitel: ORZO SECURITY, spol. s r.o.**

Se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupená: xxxxxx xxxxxx - jednatelem

IČO: 60321601

DIČ: CZ60321601

Zapsán: Obchodním rejstříku u Krajského soud v Ostravě oddíl C, vložka 11384

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Tel., mobil: xxxxxxxx

Datová schránka: edtrs2g

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále též označovány jako „Smluvní strany

**II. Důvody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby **„Modernizace a sloučení CCTV systémů “** dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci zpracované spol. ORZO SECURITY, spol. s r.o. a v nabídce zhotovitele.
2. Vzhledem k celosvětové krizi dodávek a výroby komponentů - čipů výrobců bezpečnostních systémů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.
3. **Předmět dodatku**
4. Smlouva o dílo 0 Spr 700/2021 ze dne 27. 5. 2022 se v článku VI. Doba plnění odst. 2. ruší dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním takto:

**Článek VI. Doba plnění smlouvy odst. 2 nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v článku IV. odst. 1 Smlouvy v termínu nejpozději do 23. 9. 2022.

1. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

1. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nich jeden si ponechá objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek je oběma smluvními stranami podepsán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Objednatel: Zhotovitel:

dne 18. 8. 2022 dne 18. 8. 2022

……………………………. ………………………………

Mgr. Tomáš Kamradek xxxxxx xxxxxx

předseda okresního soudu jednatel společnosti