**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ**

**AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,**

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: clipa.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Pontex, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Petrem Součkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Havlík, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

IČ/DIČ: 40763439/CZ40763439 (plátci DPH)

tel./ fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany“ a vzhledem ke skutečnosti, že došlo k vyloučení účastníků zadávacího řízení (dodavatelů) ze zadávacího řízení vedeného dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadávací řízení bude proto nutné znovu opakovat.

Na základě výše uvedeného se mění Čl. X bod 10. 3. smlouvy č.j. SPU 206160/2020 (objednatel) a č.j. 20 169 01 (zhotovitel) s tím, že si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do **31. 12. 2023**.

**Čl. II**  
**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy č.j. SPU 206160/2020 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 22. 8. 2022 V Praze dne 12. 8. 2022

............................................................. ..…………….......................................

Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Martin Havlík

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Liberecký kraj Pontex, spol. s r.o.