DODATEK Č.3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Eva Jelínková, Pobočka Beroun |
| Adresa: | Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | beroun.pk@spucr.cz; e.jelinkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nižbor (dále jen „KoPÚ“).

# Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 343 ha

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 340 ha

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Počet MJ se snižuje z 345 ha na 340 ha

- 3.6. Mapové dílo. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 343 ha

- Odůvodnění : Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek na základě skutečného stavu a ke změne obvodu pozemkových úprav (viz dodatek č.2 k SoD). Vzhledem k těmto skutečnostem byly vypočtena výměra odbvodu pozemkových úprav, která se bezprostředně dotýká etap 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.6. Mapové dílo, kde byly upraveny měrné jednotky dle skutečného stavu.

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 193 350 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 826 400 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 171 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 191 250 Kč |
| DPH 21% | 460 163 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 651 413 Kč |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

| Za objednatele: 22. 8. 2022 | Za zhotovitele: 16. 8. 2022 |
| --- | --- |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nižbor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 |  | 1 000 |  | 10 000 | 30.6.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 |  | 3 000 |  | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 126 |  | 1 000 |  | 126 000 | 30.6.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 221 |  | 1 200 |  | 265 200 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 6 |  | 3 000 |  | 18 000 | 30.6.2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v zahrad a pozemků zastavěných řešených dle §2 | 100 bm | 18 |  | 3 000 |  | 54 000 | 30.10.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 148 |  | 2 400 |  | 355 200 | 30.10.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 42 |  | 3 000 |  | 126 000 | 30.10.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 |  | 3000 |  | 6000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 347 |  | 250 |  | 86 750 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 343 |  | 400 |  | 137 200 | 31.3.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 193 350 | 31.03.2020 5) |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 340 |  | 850 |  | 289 000 | 30.9.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 32 |  | 1 200 |  | 38 400 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 119 |  | 1 000 |  | 119 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 |  | 500 |  | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 340 |  | 1 000 |  | 340 000 | 31.1.2022 5) |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 20 000 |  | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 826 400 | 30.9.2022 5) |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 343 |  | 500 |  | 171 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 171 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 193 350 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 826 400 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 171 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 191 250 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 460 163 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 651 413 Kč |  |
| V Praze dne 22. 8. 2022 |  | V Plzni dne 16. 8. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |