**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 629/2016/SOD**

**Oprava chodníků v Říčanech 2016**

**Objednatel Město Říčany**

sídlo: Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01

zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:

 Ing. Dušan Suchý, dusan.suchy@ricany.cz, tel. 323 618 126

bankovní spojení: KB Praha, a.s., pobočka Říčany

č. účtu:

IČ:

DIČ

Identifikátor datové schránky:

 skjbfwd

TDI (technický dozor investora/objednatele):

 Ing. Dušan Suchý tel: 323 618 126, e-mail: dusan.suchy@ricany.cz

dále jen „**objednatel**“, na straně jedné

a

**Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.**

sídlo: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník.

zastoupený: Ing. David Rybář a Ing. Jaroslav Rybář, jednatelé

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Jaroslav Rybář tel: 602 448 247 e-mail: j.rybar@rybar-melnik.cz

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C**,** vložka 98620

dále jen„**zhotovitel**“, na straně druhé

**takto**:

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna lhůty zhotovení díla Oprava chodníků v Říčanech 2016 sjednaného smlouvou č. 629/2016/SOD.

# Článek II.

**Lhůty provádění díla**

1. Změna lhůty spočívá ve změně termínu lhůty zhotovení díla stanovené v článku 2. „Lhůta zhotovení díla“ odstavci 2.1. ETAPA 2016 smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., a ve změně harmonogramu díla stanoveného rovněž v článku 2., odstavci 2.3.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dané ETAPOU 2016 řádně provést a objednateli dokončené předat jako celek, nejpozději do 31.3.2017.
3. Celková doba provádění všech úseků, činí maximálně 132 kalendářních dnů (bez započtení doby přestávky mezi etapami 2016 a 2017 a případných přestávek z důvodu nevhodných klimatických podmínek). Ostatní ujednání specifikované v článku 2., odstavci 2.3., se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 629/2016/SOD., nemění.
4. Ostatní ustanovení článku 2., „Lhůty zhotovení díla“ smlouvy o dílo č. 629/2016/SOD., se dodatkem č. 2 nemění.

**Článek III.**

**Lhůty provádění díla, podklady pro provádění díla**

1. Ostatní články původní smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem 16.12.2016. Je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku dne 23.2.2017 pod č. usn. 17-09-002.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 ke smlouvě č.629/2016/SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě v registru zajistí město Říčany.

Příloha:

1. Žádost o prodloužení lhůty provádění díla, ze dne 15.12.2016.
2. Doplnění žádosti o prodloužení lhůty provádění díla, ze dne 10.1.2017.

V Říčanech dne 1.3.2017 V Říčanech dne 2.3.2017

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………… …………………………….

**Mgr. Vladimír Kořen** **Ing. David Rybář**

**starosta města jednatel**