**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**pro akci**

**„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“**

**Objednatel:**

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupen: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

**MAVA spol. s r.o.**

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Smlouvu o dílo č.G15/2022. Smluvní strany se dohodly na změně Doby a místa plnění smlouvy dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy o dílo.

1. **Změna smlouvy**

**II.1 Doba a místo plnění**

Smluvní strany se dohodly na změně Doby a místa plnění smlouvy dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy o dílo.

**IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 82 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě(bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
6. **Příloha**

Příloha č.1 – zdůvodnění doby provedení díla

V Ostravě dne 26.7.2022 V Ostravě dne 26.7.2022

Objednatel: Zhotovitel:

SZŠ a VOŠ Ostrava, p.o. MAVA spol. s r.o.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Ing. Jiří Válek

 ředitelka školy jednatel