**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – zdůvodnění doby provedení díla**

**ke Smlouvě o dílo**

**pro akci**

**„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“**

**Objednatel:**

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupen: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

**MAVA spol. s r.o.**

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Důvodem ke změně termínu dokončení díla jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předpokládat.

1. Jiná skladba základů než v projektové dokumentaci mající vliv na délku trvání bouracích prací a kladení ležaté kanalizace
2. Prodloužení dodacích termínů materiálů a dodávek, jejich změna od dodavatelů v průběhu trvání stavebních prací a dodávek přes včasné objednání a potvrzení u dodavatelů(jednotka VZT, dveře).

V Ostravě dne 26.7.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………..….

Ing. Jiří Válek

jednatel

MAVA spol. s r.o.