**DODATEK Č. 2 KE smlouvě o dílo**

**CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.** |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| Zapsán v  | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |
| Zastoupen  | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |

**a**

**Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | **atelier-r, s.r.o.** |
| Sídlem | tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc |
| IČO | 26849917 | DIČ | CZ26849917 |
| Zapsána v  | obchodním rejstříku |
| Zastoupena | Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem |

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace následujícího znění:

1. **Smlouva**

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace (dále jen Smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022.

V souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to tak, že projektová dokumentace bude vypracována resp. upravena tak, aby došlo k zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích.

1. **Objednatelem požadované vícepráce**
	1. Oproti dosavadnímu rozsahu Smlouvy požaduje objednatel zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích do projektové dokumentace.
	2. Za tyto vícepráce vyplývající z předchozího odstavce náleží zhotoviteli navýšení celkového honoráře o 180.000 Kč bez DPH. Celkový honorář je tedy 10.804.780 Kč bez DPH.
	3. V souvislosti s průběhem zapracovávání požadavků vyplývajících z tohoto dodatku do projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn navýšit honorář uvedený v bodě 5.3.6 Smlouvy o 180.000 Kč bez DPH.
2. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
	2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
	3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
	4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
	5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne | V Brně dne  |
| **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.:** | **atelier-r, s.r.o.:** |
| ………………………………………………………..prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.ředitel  | ………………………………………………………..Ing. Miroslav Pospíšiljednatel |
|  |  |
|  |  |